**监 理 日 志**

**工程名称**：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024 年11 月 06日 星期 三   | 天气 | 晴 | 气温 | 16～7℃ |
| 监理人员动态：2人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/  |
| 施工方人员动态：2人 |
| 挖掘机1、台推土机1台 |
| 施 进工 度部 情位 况 | 今日施工内容：光伏区：1. 因塘口改造后不符合要求，建设单位要求暂停打桩施工。
2. 54区塘口改造。
 |
| 检 的查 问发 题现 | 塘口改造后塘底不平整、高差过大，不符合要求，下方通知单一份要求整改。 |
| 处 意理 见措 结施 果 | 暂无 |
| 协 或调 其内 他容 | 暂无 |
| 记录人： | 总监（总监代表）签阅： |