**监 理 日 志**

**工程名称**：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024 年11 月 07日 星期 四   | 天气 | 阴 | 气温 | 17～8℃ |
| 监理人员动态：2人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/  |
| 施工方人员动态：15人 |
| 打桩机3台、挖机4台、推土机1台 |
| 施 进工 度部 情位 况 | 今日施工内容：光伏区：1、上午暂停打桩施工，业主单位和建设单位开会后同意塘口平整的可以打桩，下午88区、54区打桩2、54区塘口改造 |
| 检 的查 问发 题现 | 塘口改造方案和图纸未报审，塘口改造未报验，下发联系单要求:(1)施工单位塘口改造后严格执行转序报验程序(2)提供方案和图纸。 |
| 处 意理 见措 结施 果 | 暂无 |
| 协 或调 其内 他容 | 暂无 |
| 记录人： | 总监（总监代表）签阅： |