**监 理 日 志**

**工程名称**：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024 年11 月 10日 星期 日   | 天气 | 晴 | 气温 | 20～11℃ |
| 监理人员动态：3人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/  |
| 施工方人员动态：14人 |
| 打桩机3台、挖机4台、推土机1台 |
| 施 进工 度部 情位 况 | 今日施工内容：光伏区：1、88、54、53区打桩，共打桩220根2、70区塘口改造 |
| 检 的查 问发 题现 | 1、53区打桩人员未戴安全帽，已让其立即戴上2、88区桩间距抽查4.5米，设计间距4.7米，已经要求项目经理复核。 |
| 处 意理 见措 结施 果 | 暂无 |
| 协 或调 其内 他容 | 暂无 |
| 记录人： | 总监（总监代表）签阅： |