监 理 日 志

日期： 2024 年 11 月 07 日　                           天气：晴天

星期： 四                                              温度：20/25℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 对战D区一期7#屋面光伏组件的安装进行检查，倾角符合设计要求。 - 召开每周监理例会，对施工进度和质量控制提出要求，要求施工单位加快施工进度，确保在合同期内按时完工。 - 让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 - 编写监理会议纪要，整理资料。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司 联合体 |  | - 对战D一期现场对光伏组件进行安装工作，已完成占比30%。 - 战D区地下室桥架已安装完成80%。 - 现场安全警示带已挂，安全工作已交底。 3、施工人员10人，管理人员1人，安全员1人，吊车一辆。 |
| 其它事项 | 现场无安全事故发生 |  |  |
| 本日现场监理人员 |  | 李宁 |  |
| 记录人: 李宁 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |  |