监 理 日 志

日期： 2024 年 11 月 10 日　                           天气：下雨

星期： 日                                              温度：20/25℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 对战D区一期9#屋面光伏组件的安装进行检查，检查了组件的倾角，与设计偏差在允许范围内。在后续施工中，需持续保证安装质量，加强细节把控。 - 督促施工单位定期进行安全生产自查工作，让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 - 编写监理资料。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司 联合体 |  | - 对战D一期现场对光伏组件进行安装工作，已完成占比70%。 - 对战D区屋面接地扁铁进行焊接工作。 - 战D区地下室桥架已安装完成90%。 - 现场安全警示带已挂，安全工作已交底。 5、施工人员10人，管理人员1人，安全员1人，吊车一辆。 |
| 其它事项 | 现场无安全事故发生 |  |  |
| 本日现场监理人员 |  | 李宁 |  |
| 记录人: 李宁 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |  |