**监 理 日 志**

日期： 2024 年 11 月 11 日　 天气：晴天

星期： 一 温度：20/25℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 对战D区一期9#屋面光伏组件的安装进行检查，安装现场整体秩序尚可，施工人员基本能按规范操作。经检查，光伏组件外观无明显损坏，安装位置符合设计要求，固定螺栓拧紧程度达标。
2. 督促施工单位定期进行安全生产自查工作，让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。
3. 编写监理资料。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1. 对战D一期现场对光伏组件进行安装工作，已完成占比80%。
2. 对战D区屋面接地扁铁进行焊接工作。
3. 战D区地下室桥架已安装完成90%。
4. 现场安全警示带已挂，安全工作已交底。

5、施工人员10人，管理人员1人，安全员1人，吊车一辆。 |
| **其它事项** | 现场无安全事故发生 |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |