监 理 日 志

日期： 2024 年 11 月 19 日　                           天气：阴天

星期： 二                                              温度：20/25℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 检查今日对光伏接地扁铁焊接情况进行检查。 - 现场检查发现，多数焊接点外观成型较好，但部分焊接处存在焊渣未清理干净的问题，已要求施工方及时处理，目前防锈漆还未涂刷，要求加快进行防锈处理。 - 督促施工单位定期进行安全生产自查工作，让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。 - 编写监理资料。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司 联合体 |  | - 1、战D区屋面对接地扁铁进行焊接工作。 - 2、战D区地下室桥架已安装完成90%。 - 3、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。 4、施工人员10人，管理人员1人，安全员1人吊车一辆。 |
| 其它事项 | 现场无安全事故发生 |  |  |
| 本日现场监理人员 |  | 李宁 |  |
| 记录人: 李宁 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |  |