**监 理 日 志**

日期： 2024 年 11 月 23 日　 天气：晴天

星期： 六 温度：10/18℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 对照设计图纸与材料清单，对进场的并网柜柜体进行检查，随货附带的产品合格证、出厂检测报告等资料基本齐全。
2. 检查屋面桥架安装情况。
3. 督促施工单位定期进行安全生产自查工作，让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。
4. 编写监理资料。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1、战D区一期屋面桥架安装作业。2、战E区一期进行组件的安装作业。3、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。4、施工人员10人，管理人员1人，安全员1人吊车一辆。 |
| **其它事项** | 现场无安全事故发生 |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |