**监 理 日 志**

日期： 2024 年 11 月 25 日　 天气：晴天

星期： 一 温度：10/18℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 今日现场巡查，计划中的电缆线与逆变器尚未进场，致使后续对应施工环节停滞。原安排的电缆铺设、逆变器安装及调试工作无法按序开展，作业人员多处于闲置等待状态，已多次和施工单位进行沟通，当前仅有前期桥架安装、场地清理等准备工序完成部分收尾，整体施工进度滞后明显。
2. 督促施工单位定期进行安全生产自查工作，让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。
3. 编写监理资料。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1、战D区一期屋面桥架安装作业。2、战E区一期进行组件的安装作业。3、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。4、施工人员10人，管理人员1人，安全员1人吊车一辆。 |
| **其它事项** | 现场无安全事故发生 |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |