**监　理　日　志**

日期： 2024 年 09 月 19 日　 天气：下雨

星期： 四 温度：24/30℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 现场召开工程例会，由于受台风影响工程进度滞后，要求施工单位加紧材料的到货情况追赶施工进度，争取在国庆节后完成战D一期项目的支架和组件的安装完成。
2. 关于做好今年第14号台风“普拉桑”防御应对工作 ，要求施工单位组织各管理人员对施工区域防台安全工作进行检查。
3. 巡查现场安全措施落实情况。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体 | 1. 现场对战D一期防水卷材进行裁剪，已完成100%
2. 现场组织人员对各屋面进行防台安全隐患的检查。

3、施工人员5人，管理人员1人。 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员** | 李宁 |
| **记录人: 李宁** | **0-3戚平总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |