**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期：2024年 10月 12日 天气：多云

星期： 六 气温： 19— 26℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 因设计单位未到现场实际测量场地，应建设单位要求，今天同建设单位吴及施工单位对照项目平面布置图，再次对施工现场场地进行实际测量。 2. 旁站协调勘测单位对施工场地进行勘测。 3. 下午有自称是电力公司负责电网接入人员到现场，要求将设计图纸中的1-2次预制仓所有控制柜改装到华茂配电室内，这样原设计图纸将无法使用，建设单位在沟通协调中。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天现场暂无施工。 |
| 其 他 事 项 | 无 | |
| 本日现场监理工作人员 | |  |
| 记录人： | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | 勘测单位对现场施工用场地进行勘测 | 勘测单位对现场施工用场地进行勘测 |
| **照片** | IMG_20241012_105847553 | IMG_20241012_110013488 |
| **文字**  **描述** | 勘测单位对现场施工用场地进行勘测 | 勘测单位对现场施工用场地进行勘测 |
| **照片** | IMG_20241012_104036045 | IMG_20241012_103933488 |
| **文字**  **描述** | 自称电力公司负责电网接入人员到场 | 自称电力公司负责电网接入人员到场 |
| **照片** | IMG_20241012_151650238 | IMG_20241012_145943579 |
| **文字**  **描述** |  |  |