**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期：2024年 11月 23日 天气：阴

星期：六 气温： 8— 14℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 |  因施工场地内布置设备基础校对，需要全面开挖，否则设备基础无法开挖，固今天基础区域全面开挖、渣土外运。 因开挖区域内有两条10KV电缆沟，固全天旁站设备基础区域开挖。   |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 许继电气股份有限公司 | 今天上午现场共有2人，管理人员1人;投入挖掘机1台，渣土运输车5台。今天施工区域插图外运完毕。 |
| 其 他 事 项 | 无 |
| 本日现场监理工作人员 | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** | 设备基础区域开挖、渣土外运  | 设备基础区域开挖、渣土外运  |
| **照片** | IMG_20241123_083734842 | IMG_20241123_083755938 |
| **文字****描述** | 设备基础区域开挖、渣土外运 |  设备基础区域开挖、渣土外运 |
| **照片** | IMG_20241123_093150088 |  IMG_20241123_141657745  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |