监　理　日　志

日期：2024年 10  月  21  日　                                天气：阴转小雨

星期： 一                                                    温度: 10--17℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 质量方面： 1、二期北侧地基基础密实度试验 2、接地极角钢进场验收，符合要求 3、井点降水速度较慢，只是机械进场，未进行施工，要求施工单位抓紧时间安排，尽早施工，争取早日垫层施工，确保工期和进度计划的按时 安全方面： - 一期打桩过程中，周边围挡未设置安全警示带，未张贴悬挂安全警示牌 - 有一个工人未佩戴安全帽 - 以上安全文明施工问题要求施工单位立即按照要求进行整改， |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 钢筋预制加工，二期已经全部完成 二期基础开挖，砂石混填50%，木工垫层支模 西南侧垫层浇筑完成 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |