监　理　日　志

日期：2024年 10  月  23  日　                                天气：晴

星期： 三                                                   温度: 10--17℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 正常巡视 西南侧基础钢筋绑扎，要求施工单位严格按照图纸设计要求配置符合规格型号的钢筋，绑扎间距控制到位，底部垫块铺好，，保证混凝土的保护层厚度。 北侧接地环网焊接，按图纸要求进行敷设，要求控制好扁铁搭接长度和焊接质量，焊接完成后焊渣清理干净，刷图防锈漆。 下午召开第一次监理例会，目前进度有点滞后，要求施工单位及时调整人员和时间，同时做好材料采购工作，全部11.10基础浇筑完成 上午生活区安全检查，宿舍区有私拉乱接现象，集装箱无接地等问题，要求施工单位立即整改 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 西南侧基础钢筋绑扎完成 出土完成 北侧接地环网焊接完成 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |