**监　理　日　志**

日期：2024年 12 月 18日　 天气：晴

星期： 三 温度: -5--4℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 正常巡视检查场地回填施工，要求底层灰土，分层夯实，不能有建筑垃圾和混凝土渣块。检查设备联调试验，要求按照国网公司要求和参加技术清单要求进行试验，做好试验记录，有异常情况及时反馈，试验报告出来后及时上报。陪同京能公司领导现场检查。下午电网公司到场验收，提出的问题及时整改，下周再进行最终验收，验收合格后同意并网。旁站高压电缆耐压试验，要求做好技术交底和安全交底，拉好警戒线，注意施工安全。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 设备调试场地部分回填  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |