**监　理　日　志**

日期：2024年 12 月 27日　 天气：晴

星期： 五 温度: -4--7℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视  电网公司通知今天下午可以并网送电，项目部召开并网启动会议，要求各单位负责人明确各自岗位职责，电气单位对相序、绝缘、定值重新检查确认，经业主单位、厂区变电站负责人确认无误后方能并网送电，在送电工程中，要求各单位听从指挥，注意安全。  检查新增防爆墙基础支模钢筋绑扎施工，要求按图施工，确定好基础标高和宽度，基础浇筑时振捣后保证混凝土密实，表面收平。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消防水管改造  并网前检查  新增防爆墙基础浇筑 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |