**监　理　日　志**

日期：2025年 3 月 23 日　 天气：晴

星期： 日 温度: 10--22°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 整理监理资料。检查消缺项整改施工。电缆沟从积水位置往东对过水槽进行打凿，确定好坡度，深度不低于5公分，确保不积水。检查围栏清理情况，要求把原栏杆上面清除干净，油漆脱落部位重新喷漆。围栏基础有破损的地方进行修补。1202开关柜内部的互感器，熔断器，泰开厂家生产周期需要一周，要求尽量抓紧时间生产并到场安装，不能老是延误发电。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |