**监　理　日　志**

日期：2025年 3 月 24 日　 天气：晴

星期： 一 温度: 13--28°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查消缺项整改施工。  跟总包分包确认消缺完成时间，按照京能公司要求必须在3.31号前完成，具备验收条件。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |