监　理　日　志

日期：  2024  年  11 月  13日　　　　　　　      天气：　多云

星期：  三  　　　　　　　　　　　　　　　　　     气温：　 23/15℃

工程名称：南京国际博览中心1-3展馆5.344MW分布式光伏项目

| 监理 工作 情况 | 1.安全质量巡查7:30-9.30检查7#馆夹具安放位置复核数据 2.9.30-11.30审查1-3/4-9及会议中心进度计划 #### 3.4、7馆屋面临边防护措施不到位及警示标识不足责令施工单位整改 4.15.30-17.30审核施工单位报审材料进场提出审查意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |
|  | 天津 奥联 新能源 有限公司 | #### 1.1馆夹具安装完成100％导轨完成80％ #### 2.7馆夹具安装完成50％ #### 3.6馆夹具组装完成100％ #### 2.4馆夹具组装完成50％ #### 管理人数7人 施工人数16人 |  |
| 其他事项 |  |  |  |
| 记录人（签字）:魏树成 |  |  | 审核人（签字）：孟飞 |