监　理　日　志

日期：  2024  年  11 月  19 日　　　　　　　      天气：　小雨

星期：  二  　　　　　　　　　　　　　　　　　     气温：　 13/9℃

工程名称：南京国际博览中心1-3展馆5.344MW分布式光伏项目

| 监理 工作 情况 | 1.现场日常安全质量巡查 2.下发一份材料整改通知单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |
|  | 天津 奥联 新能源 有限公司 | #### 管理人员9人 施工人员20人 1.1号馆直流线已完成45％ 2.2号馆夹具组装完成50％ 3.3号馆夹具安装完成55％ 4.7号馆导轨安装完成50％ |  |
| 其他事项 |  |  |  |
| 记录人（签字）:魏树成 |  |  | 审核人（签字）：孟飞 |