监　理　日　志

日期：  2024  年  11 月  20 日　　　　　　　      天气：　阴

星期：  三  　　　　　　　　　　　　　　　　　     气温：　 13/7℃

工程名称：南京国际博览中心1-3展馆5.344MW分布式光伏项目

| 监理 工作 情况 | 1.现场日常安全质量巡视检查发现1号馆支架基础运转存在隐患已要求施工单位整改 #### 旁站1-3号馆吊装作业安全旁站并做好记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |
|  | 天津 奥联 新能源 有限公司 | #### 管理人员9人 施工人员32人 叉车1辆 吊车1台 1.1号馆放直流线完成60%，屋面砼墩子吊装完成202个。 2.2号馆砼墩子吊装完成162个。 3.3号馆夹具导轨安装完成60%，屋面砼墩子吊装完成192个。 4.6号馆导轨材料上屋面。 5.7号馆导轨固定完成75%。 |  |
| 其他事项 |  |  |  |
| 记录人（签字）:魏树成 |  |  | 审核人（签字）：孟飞 |