监　理　日　志

日期：  2024  年  11 月  21 日　　　　　　　      天气：　晴

星期：  四 　　　　　　　　　　　　　　　　　     气温：　 15/6℃

工程名称：南京国际博览中心1-3展馆5.344MW分布式光伏项目

| 监理 工作 情况 | 1.下发安全检查通知单一份 #### 旁站4号馆吊装作业安全旁站并做好记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |
|  | 天津 奥联 新能源 有限公司 | #### 管理人员9人 施工人员51人 叉车1辆 吊车1台 1.1号馆放直流线完成70%，直流线绑扎完成60%，桥架支架完成30%。 2.2号馆夹具安装完成80%，导轨安装完成50%。 3. 3号馆夹具导轨安装完成85%。屋面砼墩子完成。 4.4号馆屋面砼墩子完成。 5.7号馆导轨固定完成100%。 |  |
| 其他事项 |  |  |  |
| 记录人（签字）:魏树成 |  |  | 审核人（签字）：孟飞 |