JXMB17

编号：CZZHJL-01

监  理  月  报

工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏电站项目

2014 年 10月   第  04 期

监理项目部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2014年11月 02日

监  理  月  报

月次：  10      月报开始时间： 10月1日       结束时间：  10月31日

一、工程影像资料

| 序号 | 单位工程标准名称 | 单位工程名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配电室 | 照片 | 4 |  |
|  |  | 综合楼 | 照片 | 6 |  |
|  |  | 高压电缆敷设 | 照片 | 8 |  |
|  |  | B棚钢构安装 | 照片 | 6 |  |
|  |  | 组件安装 | 照片 | 3 |  |
|  |  | A棚整改 | 照片 | 5 |  |

二、监理重点工作情况

| 专业 | 事项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度 | 工程形象进度 | 高压电缆敷设50%，B棚钢构安装完成20%，组件安装1个B棚，配电室开始室内装修。 | B棚钢构安装，高压电缆敷设，配电室、综合楼配套设施施工，园区用电施工。 |
|  | 设备交付进度 | 箱变、逆变全部进场，高压柜进场。 | 箱变、逆变、盘柜全部进场 |
|  | 设计交付进度 |  |  |
|  | 质量体系运行情况 | 工程质量整体控制良好。 | 加强对B棚钢构安装的质量控制。 |
|  | 施工图会检 | 对园区道路、管网图进行会审 |  |
|  | 设计交底 |  |  |
|  | 方案审查 | 组件安装施工方案审查 | 二次盘柜安装施工方案审查。 |
|  | 技术交底 |  |  |
|  | 设计变更 |  |  |
| 安全 | 安全培训情况 | 对大部分进场人员进行了安全培训。 | 抽查安全教育情况。 |
|  | 安全交底情况 | 对B大棚施工单位进行安全技术交底。 | 对B大棚施工单位进场后的安全措施落实进行监督检查。 |
|  | 安全措施落实情况 | 加强现场冬季防火。 | 督促现场安全措施的落实。 |
|  | 安全文明施工情况 | 进行文明施工检查，问题开始整改。 | 加强冬季现场防火。 |
| 质量 | 主要工序质量 | B棚基础预埋件位置偏差太大。 | 加强B棚钢构安装质量控制 |
|  | 主要原材料质量 | 主要抽检B棚钢构材料及构配件质量情况 | 主要对后期B棚钢构材料及构配件进行抽检。 |
|  | 构（配）件质量 |  |  |
|  | 设备质量 | 对高压开关柜进行开箱检验。 | 对后期电气设备进行开箱检验 |
|  | 质量验评情况 |  |  |
| 投资 | 资金情况 |  |  |
|  | 款项支付情况 |  |  |
|  | 预算外签证 |  |  |
| 合同 | 合同签订情况 |  |  |
|  | 合同执行情况 |  |  |

三、本月进度情况

| 序号 | 单位工程 | 任务 名称 | 计划 开始 日期 | 计划 结束 日期 | 施工 开始 日期 | 施工 结束 日期 | 本月计划完成 （完成量/总量） | 本月实际完成 （完成量/总量） | 权值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电室 | 土建 |  |  | 7.4 |  | 90% | 90% |  |  |
| 2 | 综合楼 | 土建 |  |  | 7.4 |  | 90% | 90% |  |  |
| 3 | 高压电缆敷设 | 电气 |  |  | 9.28 |  | 50% | 50% |  |  |
| 3 | B棚钢构安装 | 土建 |  |  | 7.18 |  | 30% | 20% |  |  |
| 4 | 组件安装 | 电气 |  |  | 10.25 |  | 20% | 5% |  |  |
| 5 | B棚防雷接地 |  |  |  | 10.18 |  | 40% | 15% |  |  |

- 下月进度计划

| 序号 | 单位工程 | 任务名称 | 计划 开始 日期 | 计划 结束 日期 | 施工开始日期 | 施工 结束 日期 | 下月计划完成 （完成量/总量） | 权值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电室 | 土建 |  |  | 7.4 |  | 100% |  |  |
| 2 | 综合楼 | 土建 |  |  | 7.4 |  | 100% |  |  |
| 3 | 高压电缆敷设 | 电气 |  |  | 9、28 |  | 100% |  |  |
| 3 | B大棚钢构安装 | 土建 |  |  | 7.18 |  | 80 |  |  |
| 4 | B大棚组件安装 | 电气 |  |  | 10.25 |  | 70% |  |  |
| 5 | B棚防雷接地 | 土建 |  |  | 10.18 |  | 80% |  |  |

- 安全文明施工情况

| 事故（起） |  |  | 编制安全 策划文件 （份） | 施工人数 | 安全分包情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人身 重伤 | 机械 设备 | 电网 事故 |  |  | 分包队 伍数量 | 分包队 伍人数 | 系统外队 伍数量 | 系统外 队伍人数 |
|  |  |  |  | 100人左右 | 5 |  |  |  |

六、施工重点工作情况

| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- |
| 进度管理 | 督促总包加快B棚钢构安装施工进度。同时加快组件的安装。 | 督促B大棚钢构及组件安装，督促农业施工单位和道路及电气安装单位进场。 |
| 安全管理 | 安全文明施工监督和检查。 | 安全文明施工监督和检查 |
| 质量管理 | 加强现场巡视检查频次，发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。 | 加强现场巡视检查频次，发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。 |
| 技术管理 | 筹备相关图纸会审。 | 进行图纸会审 |
| 造价管理 |  |  |
| 物资供应 |  |  |

七、本月待协调事项

| 序号 | 提出日期 | 待协调事项 | 提出人 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 施工单位资料审核。 |  |  |  |
| 2 |  | 督促落实实验室。 |  |  |  |
|  |  | 督促B棚钢构施工人员进场。 |  |  |  |
|  |  | 加快外线协调 |  |  |  |

八、上月待协调事项跟踪落实情况

| 序号 | 提出日期 | 待协调事项 | 提出人 | 责任人 | 跟踪落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |