杭锦后旗50MW光伏电站工程

监理月报

第＿1＿期

2014　年 10月  5 日　至　　2014　年 10 月 31日

内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日        期：　　2014年11月1日

# 本月工程情况概要

| 相关情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月日历天 | 31天 | 实际工作日 | 26天 |
| 建设单位通知单 | 0份 | 建设单位联系单 | 0份 |
| 工程暂停令 | 0份 | 监理工程师通知单 | 0份 |
| 监理工程师备忘录 | 0份 | 监理工程师联系单 | 0份 |
| 例会会议纪要 | 0份 | 专题会议纪要 | 0份 |
| 本月工程现场大事记 |  |  |  |
| 1，项目监理部10月5日进场实施监理任务。 2，10月7日，就场平图及设计标高及规划红线是否一致，从国家测绘点引入场区外3个点，作为与设计及场区各施工点控制点。 3,10月15日原总包衡变因商务问题彻场。由四川瑞意建筑工程有限公司作为总包接管。 4,10月26日临电及穿越场区的电缆线路移出问题已通过电业局协调。 5,10月27日因设计图纸坐标有误，导致前期场平整体向南平移了50米。 6,10月28日联系当地测绘公司重新引入控制点坐标。 7，截止10月31日场平已完成100%；临建完成100%；道路铺设完成60%。 |  |  |  |

本月工程质量控制情况评析

| 本月抽查、见证试验次数 | 0次 | 试验结果不合格次数 | 0次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备开箱检查次数 | 0次 | 检查不符合要求次数 | 0次 |
| 本月查验分项工程 | 0项 | 其中一次验收合格计 0项 |  |
| 发出监理联系单（质量控制类） |  | 0次 3 份 |  |
| 工程质量情况简析（文字或图表） |  |  |  |
| - 由于场区地质环境复杂，低洼、沙丘问题突出，场平任务艰巨，影响整个后期施工进度； - 图纸进度滞后，前期坐标点错误，给平场、灌注桩放点造成返工； |  |  |  |
| 下月质量情况预计和目标 |  |  |  |
| 1,图纸交付与施工时间一致； 2，综合楼及主控楼基础浇筑完成； 3，灌注桩完成90%； |  |  |  |

本月施工安全生产管理工作评析

| 本月施工生产安全管理工作情况登记 |  |
| --- | --- |
| 本月安全检查次数 | 3次 |
| 发出监理通知单（安全控制类） | 2份 |
| 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表） |  |
| 施工单位安全生产管理状况： 因前期场平工作，人员及机械少，无安全隐患。 监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。 |  |
| 下月施工安全生产管理工作展望和目标 |  |
| 下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。 |  |

本月工程进度控制情况评析

| 工程开工日期 | 2014.10.5 | 工程竣工日期 | 2014.12.20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划完成至 | 2014.10.31 |  |  |  |
| 本月实际完成至 | 2014.10.31 |  |  |  |
| 本月批准延长工期 | 0天 | 累计延长工期 |  | 0天 |
| 发出监理通知单（进度控制类） |  | 0份 |  |  |
| 本月工程进度情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| - 场平粗平完成100%； - 综合楼及主控楼基础开挖完成100%； - 场平细平完成50%； - 临建完成100%； |  |  |  |  |
| 下月工程进度展望 |  |  |  |  |
| - 场平细平完成100%； - 灌注桩完成90%； - 综合楼及主控楼完成主体工程； - 支架安装完成70% - 组件安装完成70% |  |  |  |  |

本月费用控制情况评析

| 工程总投资额 |  | 万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计完成金额占总投资额百分比 |  | ％ |  |  |
| 本月监理批准付款 | 万元 |  | 累计批准付款额 | 万元 |
| 本月发生批准索赔 | 万元 |  | 累计发生索赔额 | 万元 |
| 发出监理通知单（造价控制类） |  |  | 份 |  |
| 工程费用控制情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| 根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。 |  |  |  |  |
| 预计下月工程发生费用金额 |  |  |  |  |
| 同上 |  |  |  |  |

本月工程其它事项

1，本工程已经安全生产26天，