杭锦后旗50MW光伏电站工程

监理月报

第＿11＿期

2015　年 8月  1 日　至　　2015　年 8月 31日

内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日        期：　　2015年8月31日

# 本月工程情况概要

| 相关情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月日历天 | 31天 | 实际工作日 | 31天 |
| 建设单位通知单 | 0份 | 建设单位联系单 | 0份 |
| 工程暂停令 | 0份 | 监理工程师通知单 | 2份 |
| 监理工程师备忘录 | 0份 | 监理工程师联系单 | 1份 |
| 例会会议纪要 | 0份 | 专题会议纪要 | 0份 |
| 本月工程现场大事记 |  |  |  |
| - 8月1日，设备联调厂家进场联调（1人）； - 8月2日，综合楼室外面砖施工完成； - 8月5日，因建设资金未到位，现场除消缺进展缓慢，应监理公司要求及现场实际，监理于本日撤场（已与业主协商)； - 8月25日，接业主通知，监理部本日进场实施监理工作； - 8月26日，设备联调因现场通讯电缆干扰严重，初步解决方案为更换通讯电缆； - 8月28日，通讯电缆更换完成15MW； - 7、8月30日，设备联调完成70%，因前期与通讯签订的是30MW，后续20MW接入容量不够，需协调增加通讯管理机1台。 |  |  |  |

本月工程质量控制情况评析

| 本月抽查、见证试验次数 | 0次 | 试验结果不合格次数 | 0次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备开箱检查次数 | 0次 | 检查不符合要求次数 | 0次 |
| 本月查验分项工程 | 2项 | 其中一次验收合格计 1项 |  |
| 发出监理联系单（质量控制类） |  | 1次 3 份 |  |
| 工程质量情况简析（文字或图表） |  |  |  |
| - 本月返工区域施工进度基本正常。 |  |  |  |
| 下月质量情况预计和目标 |  |  |  |
| 1，整个发电区域完成设备联调及消缺初验。 |  |  |  |

本月施工安全生产管理工作评析

| 本月施工生产安全管理工作情况登记 |  |
| --- | --- |
| 本月安全检查次数 | 2次 |
| 发出监理通知单（安全控制类） | 0份 |
| 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表） |  |
| 施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。 |  |
| 下月施工安全生产管理工作展望和目标 |  |
| 下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。 |  |

本月工程进度控制情况评析

| 工程开工日期 | 2014.10.5 | 工程竣工日期 | 2014.12.20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划完成至 | 2015.8.31 |  |  |  |
| 本月实际完成至 | 2015.8.31 |  |  |  |
| 本月批准延长工期 | 0天 | 累计延长工期 |  | 0天 |
| 发出监理通知单（进度控制类） |  | 0份 |  |  |
| 本月工程进度情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| - 因返工区域下雨，低压消缺未完； - 因资金未落实，其余消缺未开始； - 因设备调试排查及各方配合未到位，设备联调未完。 |  |  |  |  |
| 下月工程进度展望 |  |  |  |  |
| 通讯完成、消缺完成满足项目初验移交。 |  |  |  |  |

本月费用控制情况评析

| 工程总投资额 |  | 万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计完成金额占总投资额百分比 |  | ％ |  |  |
| 本月监理批准付款 | 万元 |  | 累计批准付款额 | 万元 |
| 本月发生批准索赔 | 万元 |  | 累计发生索赔额 | 万元 |
| 发出监理通知单（造价控制类） |  |  | 份 |  |
| 工程费用控制情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| 根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。 |  |  |  |  |
| 预计下月工程发生费用金额 |  |  |  |  |
| 同上 |  |  |  |  |

本月工程其它事项

1，本工程已经安全生产326天。