杭锦后旗50MW光伏电站工程

监理月报

第＿7＿期

2015　年 4月  1 日　至　　2015　年 4月 30日

内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日        期：　　2015年4月30日

# 本月工程情况概要

| 相关情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月日历天 | 30天 | 实际工作日 | 30天 |
| 建设单位通知单 | 0份 | 建设单位联系单 | 0份 |
| 工程暂停令 | 0份 | 监理工程师通知单 | 2份 |
| 监理工程师备忘录 | 0份 | 监理工程师联系单 | 1份 |
| 例会会议纪要 | 3份 | 专题会议纪要 | 0份 |
| 本月工程现场大事记 |  |  |  |
| - 4月1日，中雨，对配电室迟迟未进场做屋面防水施工，造成屋面漏水，协调施工单位先作设备覆盖处理； - 4月2日，43#箱变因雨天受潮，造成设备电缆头爆，已责令断电检查其余设备； - 4月4日，室内装饰瓷砖施工开始； - 4月9日，防水材料进场，但屋面因前期下雨未干透，协调施工方暂缓施工； - 4月10日，箱。逆变基础回填，散水制作开始； - 4月16日，独立避雷塔开始安装； - 4月20日，因资金问题，综合楼、配电室装修施工暂停； - 4月23日，屋面防水开始施工； - 4月25日，屋面防水施工结束； - 4月26日，因资金问题，现场只有一对在进行灌注桩消缺二次灌浆； - 4月30日，资金问题还未解决，现场施工基本处于停工状态。 |  |  |  |

本月工程质量控制情况评析

| 本月抽查、见证试验次数 | 0次 | 试验结果不合格次数 | 0次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备开箱检查次数 | 0次 | 检查不符合要求次数 | 2次 |
| 本月查验分项工程 | 2项 | 其中一次验收合格计 0项 |  |
| 发出监理联系单（质量控制类） |  | 2次 3 份 |  |
| 工程质量情况简析（文字或图表） |  |  |  |
| - 本月因资金问题,现场作业面未全面展开，现场作业人员20多人，进行综合楼贴瓷砖、屋面防水、灌注桩消缺等零碎施工。对于现场施工已下发2份专项整改单，并协调总包尽快组织人员进场施工。本月无工程质量问题。 |  |  |  |
| 下月质量情况预计和目标 |  |  |  |
| 1，在资金到位的前提下，灌注桩返工、整个发电区域完成满足40MW发电。 |  |  |  |

本月施工安全生产管理工作评析

| 本月施工生产安全管理工作情况登记 |  |
| --- | --- |
| 本月安全检查次数 | 2次 |
| 发出监理通知单（安全控制类） | 0份 |
| 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表） |  |
| 施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。 |  |
| 下月施工安全生产管理工作展望和目标 |  |
| 下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。 |  |

本月工程进度控制情况评析

| 工程开工日期 | 2014.10.5 | 工程竣工日期 | 2014.12.20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划完成至 | 2015.4.30 |  |  |  |
| 本月实际完成至 | 2015.4.30 |  |  |  |
| 本月批准延长工期 | 0天 | 累计延长工期 |  | 0天 |
| 发出监理通知单（进度控制类） |  | 1份 |  |  |
| 本月工程进度情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| 1、本月进度因资金问题已严重影响现场实际施工进度； |  |  |  |  |
| 下月工程进度展望 |  |  |  |  |
| 基础设施及受冻桩基尽快施工，以便满足后续安装。 |  |  |  |  |

本月费用控制情况评析

| 工程总投资额 |  | 万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计完成金额占总投资额百分比 |  | ％ |  |  |
| 本月监理批准付款 | 万元 |  | 累计批准付款额 | 万元 |
| 本月发生批准索赔 | 万元 |  | 累计发生索赔额 | 万元 |
| 发出监理通知单（造价控制类） |  |  | 份 |  |
| 工程费用控制情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| 根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。 |  |  |  |  |
| 预计下月工程发生费用金额 |  |  |  |  |
| 同上 |  |  |  |  |

本月工程其它事项

1，本工程已经安全生产203天，