# A8

常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目

**监理月报**

第　02　期

2015年月01月25日　至　2015年02月9日

**内容提要：**

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

**项目监理机构（章）：**

**总监理工程师：**

**日 期：　　　　2015.01.10**

江苏省建设厅监制

# A8-1

**本月工程情况概要**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **相关情况登记** | | | |
| 本月日历天 | 15天 | 实际工作日 | 11天 |
| 建设单位通知单 | 份 | 建设单位联系单 | 份 |
| 工程暂停令 | 份 | 监理工程师通知单 | 1份 |
| 监理工程师备忘录 | 份 | 监理工程师联系单 | 份 |
| 例会会议纪要 | 2份 | 专题会议纪要 | 份 |
| **本月工程现场大事记** | | | |
| 1、2015年1月26日业主方安排专业人员对组件进行检测，经检测全部合格。  2、2015年1月29日，召开工程会议，对现场工作完成情况进行了总结，对下阶段工程做出安排，并对现场质量问题进行了处理。  3、2015年2月6日，召开工程会议，对春节工人撤场与撤场后现场的安保问题做出安排。  4、2015年2月8日集合了业主方、监理方、施工方对现场进行了安全、卫生大检查，对出现安全隐患、垃圾未清理的问题进行了整理，并且限时整改。 | | | |
|  | | | |

江苏省建设厅监制

# A8-2

**本月工程质量控制情况评析**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本月质量控制情况登记** | | | |
| 本月抽查、见证试验次数 | /次 | 试验结果不合格次数 | /次 |
| 设备开箱检查次数 | 2/次 | 检查不符合要求次数 | /次 |
| 本月查验分项工程 | /项 | 其中一次验收合格计 | 项 |
| 发出监理通知单（质量控制类） | | /份 | |
| **工程质量情况简析（文字或图表）** | | | |
| 本阶段，对于上个月遗留的（支架、组件安装不平整、缺少螺丝等）问题进行了全面检查整改，效果良好。针对此类问题，严格的按照国家相关的规定要求去检查、处理，避免出现类似情况发生。 | | | |
| **下月质量情况预计和目标** | | | |
| 1. 严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收； 2. 进场材料设备的规范管理加强，要求施工单位加强对设备材料的管理工作； 3. 加强成品（已安装完毕的支架和组件）保护工作，对已安装完成的支架和组件设备各施工单位注意保护，严禁损坏已装设备，严禁对组件设备的踩踏。 | | | |

江苏省建设厅监制

# A8-3

**本月施工安全生产管理工作评析**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **本月施工生产安全管理工作情况登记** | | |
| 本月安全检查次数 | 1/次 | |
| 发出监理通知单（安全控制类） | | 1份 |
| **工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）** | | |
| **施工单位安全生产管理状况：**  1、吊装时必须具有现场管理人员到场统一指挥，对吊车、驾驶员必须进行检查，对当日的天气情况也必须了解，对与风力过大天气，禁止进行吊装。  2、加强施工单位用火管理事宜，确保工人生活区，燃火的安全到位。  3、组件安装过程中必须加强上下扶梯的稳定牢靠。  4、现场施工人员基本做到佩戴安全帽。安全管理基本到位，但通过检查发现部分作业人员习惯性违章情况，现场监理及时给予指正。  **监理单位履行监理安全责任情况：**  1、为保证现场安全和文明施工，监理汇合施工方安全员，对现场进行安全大检查，并提出整改项目。  2、监理人员每天对施工方的施工用电、生活用电进行随机检查、对抽查出的问题，进行要求立即整改，并且要求现场安全员必须有安全巡检记录。  3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。 | | |
| **下月施工安全生产管理工作展望和目标** | | |
| 1、继续加强施工安全管理，针天气因素，加强对现场施工宿舍用火用电的管理。现场施工必须佩戴安全帽，登高必须系安全带，要注意安全。  2、使用吊车吊运设备时，要严格指挥作业，不允许出现违规现象。  3、新入场人员的安全培训工作要及时进行。  4、对于接下来逆变器室施工存在着高空作业，必须准备好必要的安全措施。  5、项目现场必须配备足够的应急药箱，以备不时之需。 | | |

江苏省建设厅监制

A8-4

**本月工程进度控制情况评析**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程开工日期 | 2014年01月25日 | 工程竣工日期 | 2015年06月30日 | |
| 本月计划完成至 | / | | | |
| 本月实际完成至 | / | | | |
| 本月批准延长工期 | /天 | 累计延长工期 | | /天 |
| 发出监理通知单（进度控制类） | | /份 | | |
| **本月工程进度情况简析（文字或图表）** | | | | |
| 1、支架安装完成35MW、组件安装1.29MW.  本月施工方人员情况：300人，基本满足施工要求。 | | | | |
| **下月工程进度展望** | | | | |
| 春节放假，暂无安排 | | | | |

江苏省建设厅监制

A8-5

**本月费用控制情况评析**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程总投资额 | | 万元 | | |
| 累计完成金额占总投资额百分比 | | ％ | | |
| 本月监理批准付款 | 万元 | | 累计批准付款额 | 万元 |
| 本月发生批准索赔 | 万元 | | 累计发生索赔额 | 万元 |
| 发出监理通知单（造价控制类） | | | 份 | |
| **工程费用控制情况简析（文字或图表）** | | | | |
| 费用支付主要由建设单位控制。 | | | | |
| **预计下月工程发生费用金额** | | | | |
| 由业主单位控制。 | | | | |

江苏省建设厅监制

A8-6

本月工程其它事项

|  |
| --- |
|  |

江苏省建设厅监制