隆化县步古沟镇光伏发电项目

2015年4月月报

1、项目整体进展情况

1.1、项目设计进展情况

| 序号 | 设计工作 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 现阶段工作进展描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏电站设计 | 2015年2月12日 |  | 光伏电站施工图纸在4月30日到场 |
| 2 | 综合楼设计 | 2015年2月12日 |  | 光伏电站施工图纸在5月7日到场 |
| 3 | 汇流站设计 | 2015年4月30日 |  | 汇流站送出部分正在设计中，约在5月初出施工蓝图 |
| 4 |  |  |  |  |

1.2、项目招标进展情况

1.3、项目施工进展情况

| 序号 | 主要工作列项 | 工程量 | 计划/完成 | 开始时间 | 完成时间 | 工作进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目临水 | 1项 |  |  |  | 已完成 |
| 2 | 项目临电 | 1项 |  |  |  | 已完成 |
| 3 | 项目临建 | 1项 |  |  |  | 已完成 |
| 5 | 灌注桩施工 | 30000 | 2015年4月9日 | 2015年3月9日 |  | 已完成14MW |
| 6 | 组件安装 | 78444 | 2015年4月23日 | 2015年3月23日 |  | 组件安装完成0.5MW |
| 7 | 箱变基础、设备安装 | 18 | 2015年5月15日 | 2015年4月30日 |  | 已完成2兆瓦 |
|  |  |  | 2015年4月30日 | 2015年3月9日 |  |  |
| 8 | 逆变器基础、设备安装 | 18/36 | 2015年5月20日 | 2015年4月30日 |  | 已完成2兆瓦 |
|  |  |  | 2015年4月30日 | 2015年3月9日 |  |  |
| 9 | 电缆敷设 |  | 2015年4月29日 | 2015年4月29日 |  | 未开始安装 |
| 10 | 汇流箱安装 | 252 | 2015年4月27日 | 2015年4月1日 |  | 未开始安装 |
| 11 | 汇流站综合楼施工 |  | 2015年5月15日 | 2015年3月9日 |  | 汇流站基础完成，正在做结构梁柱，支梁柱、顶板模板、混凝土浇筑作业。 综合楼还未开槽。 |
|  |  |  | 2015年5月25日 | 2015年3月24日 |  |  |

1.4、主要设备供货情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 合同签订时间 | 计划/实际 | 开始供货时间 | 完成供货时间 | 现阶段供货情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件 | 20兆瓦 | 2015年3月 |  | 2015年3月 | 2015年5月15 | 已到14.87兆瓦 |
|  |  |  |  |  | 2015年3月 | 2015年5月15 |  |
| 2 | 逆变器 | 36 | 2015年4月 |  | 2015年4月15日 | 2015年4月16日 | 未到货 |
|  |  |  |  |  | 2015年4月30日 | 2015年5月8日 |  |
| 3 | 箱变 | 18 | 2014年 2月 |  | 2015年4月15日 | 2015年4月16日 | 未到货 |
|  |  |  |  |  | 2015年4月30日 | 2015年5月15日 |  |
| 4 | 汇流箱、直流柜 | 252 | 2014年9月 |  | 2015年4月15日 | 2015年4月16日 | 汇流箱到货70台、直流柜10台 |
|  |  |  |  |  | 2015年4月22日 | 2015年5月7日 |  |
| 5 | 组件支架 | 20兆瓦 | 2014年2月 |  | 2015年3月9日 | 2015年3月31日 | 组件支架进场2MW |
|  |  |  |  |  | 2015年4月19日 | 2015年5月5日 |  |
| 6 | 螺旋桩 | 30000根 | 2014年2月 |  | 2015年3月9日 | 2015年3月31日 | 供货完成 |
|  |  |  |  |  | 2015年3月27日 | 2015年4月5日 |  |
| 7 | 电缆 |  | 2015年 4月 |  | 2015年4月15日 | 2015年4月30日 | 未到货 |

1.5、相关手续办理情况

1、电能质量评估、环评申报：

1、电能质量评估;

现电能质量评估因河北省电站建设指标未公布，暂无法评审，影响并网部分图纸评审意见的出具及电力质检手续的办理；本月进行环评现场监督检查，资料备案，月末协调水保监测单位，签订合同。

2、电站并网；并网手续由施工单位进行申报协调、与设计院接洽图纸设计、申报备用电源申请。

2、本月主要工作完成情况

| 序号 | 上月工作计划 | 本月完成情况 | 未完/调整原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 并网图纸设计 | 送出部分协调设计院出设计图纸，月底完成 |  |
| 2 | 电站施工图设计 | 施工图纸月底出施工蓝图，综合楼除外 |  |
| 3 | 并网施工单位选择 | 并网单位合同签订完成 |  |
| 4 | 项目前期手续办理 | 电能质量评估未完成；土地手续未办理完成 | 现电能质量评估因河北省电站建设指标未公布，暂无法评审， |
| 5 | 监理合同确定 | 已完成 |  |
| 6 | 施工才料进场 | 螺旋桩进场完成;支架进场2MW;组件进场14.87MW；直流柜到场10台；汇流箱70台。 | 螺旋桩、支架与厂家发货原因。 |
| 7 | 山区厂平工作 | 已完成 |  |
| 8 | 综合楼、汇流站定位、施工 | 定位已完成，汇流站结构基础完成、框架结构部绑筋、支模板。 | 结构基础处理施工变更 |
| 9 | 逆变器、箱变基础施工 | 逆变器、箱变结构完成1#、2#，3#~10#基础垫层、钢筋绑扎、接地已完成 | 逆变器、箱变设备选型、技术标准签订、图纸变更 |

3、下月主要工作计划

| 序号 | 下月主要工作计划 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山坡螺旋桩、地面局部螺旋桩全部完成 | 5.7 |  |
| 2 | 组件支架、组件完成 | 5.25 |  |
| 3 | 汇流箱安装 | 5.16 |  |
| 4 | 防雷接地安装、线缆沟 | 5.25 |  |
| 5 | 汇流站土建、装修 | 6.2 |  |
| 6 | 综合楼土建、装修 | 6.3 |  |
| 7 | 防雷接地网安装 | 6.9 |  |
| 8 | 直流柜逆变器安装及接线 | 6.9 |  |
| 9 | 箱变安装及接线、试验 | 6.9 |  |
| 10 |  | 6.9 |  |

4、项目存在的问题及需求

| 序号 | 项目面临的主要问题 | 需要得到的支持与资源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土地手续、电能质量评估、开工许可证的办理 | 需要项目开发部配合办理土地手续 |
| 2 | 光伏电站的土地问题 | 需要项目开发部配合 |
| 3 | 螺旋桩抗拉拔不符合图纸要求，出具施工方案，达到图纸要求 | 需要设计部与设计院协调，出具施工方案。 |
| 4 | 山地水土保持方案 | 需要设计部支持 |
| 5 | 电站清洗系统方案及维修通道 | 需要运维部确定 |

5、质量管理情况

1）1#—13#逆变、箱变（隐蔽工程）站房的接地排搭接面积不够，焊接面积也达不到标准要求，已同总包、分包负责人现场查看，要求立即整改。

2）1#—13#区域的螺旋桩横竖有部份不在一直线上，已下发监理工程师联系单要求整改。

3）1区、2区已组件安装，要求施工人员，确保横平竖直、组件正、背面不得有划痕现象。

4）要求总包对新进场员工的陪训以及强制性条文的学习并备案可查。

6、安全文明情况

1）目前汇流站已经高空作业，山上的螺旋桩打压已在每次的周会上是会议要讲的重点内容，在四月二十六日的周会上，业主张金辉张总也再次强调安全的重要性，并对10区内的拉圾要求尽快处理。会后监理找总包安全负责人落实两块大牌子，一是汇流站傍安全警示牌，一是往山上的走路口设立一块警示牌，四月十七日总包陈总已落实标语内容及牌子的外型尺度。

2）施工人员上班必须配戴安全帽，否则监理人员下发通知单直至罚款处理。

3）目前无安全隐患事故发生。

7、项目资金状况

| 序号 | 项目 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 万元 |  |  |
| 2 |  | 万元 |  |  |
| 3 |  | 万元 |  |  |
| 4 |  | 万元 |  |  |

8、项目现场照片