

编号：JL-（HSHHGF）-07

监 理 月 报

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目

2015年12月第7期

项目监理部（章）：

总监理工程师：郝志刚

报告日期：2015年12月31日

监 理 月 报

工程名称： 汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目 月次 第7次 月报开始时间 2015年12月1日 结束日期 2015年12月31日 监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

1. 工程影像资料

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
|  | 线路工程 | 立杆 | 数码照片 | 1 | 见月报后附件 |
|  | 线路工程 | 拉线 | 数码照片 | 1 | 见月报后附件 |
|  | 线路工程 | 电线固定 | 数码照片 | 1 | 见月报后附件 |
|  | 开闭所改造工程 | 开关柜电气试验 | 数码照片 | 1 | 见月报后附件 |
|  | 供电局验收 | 开闭所验收 | 数码照片 | 1 | 见月报后附件 |
|  | 供电局验收 | 站内验收 | 数码照片 | 1 | 见月报后附件 |
|  | 并网发电 | 逆变器正常运转 | 数码照片 | 1 | 见月报后附件 |

1. 监理重点工作情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 事项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| 进度 | 工程形象进度 | 1. 站内施工全部结束； 2. 输出线路施工完成； 3. 开闭所改造完成 4. 并网发电 | 消缺整改 |
| 设备交付进度 | 开闭所设备交付 | / |
| 设计交付进度 | 线路工程图纸交付 | / |
| 质量体系运作情况 | 质量体系健全，运行良好 | 落实质量保证体系，并对运行情况进行检查 |
| 施工图会审 | 线路工程图纸会审 | / |
| 设计交底 | 线路施工交底 | / |
| 方案审查 | 施工方案、措施已制定 | / |
| 技术交底 | 施工项目部对施工队进行了交底 | / |
| 设计变更 | 无变更 | / |
| 安全 | 安全培训情况 | 已进行安全教育 | / |
| 安全交底情况 | 督促施工单位对涉电作业、登高作业进行班前交底 | 检查安全交底落实情况 |
| 安全措施落实情况 | 安全措施落实基本到位 | 依据相关法律、法规对施工现场进行检查和旁站 |
| 安全文明施工情况 | 现场安全、文明措施良好 | 依据相关法律、法规对施工现场进行检查 |
| 质量 | 主要工序质量 | 施工质量处于受控状态 | / |
| 主要原材料质量 | 进场材料质量合格 | / |
| 构（配）件质量 | 进场材料质量合格 | / |
| 设备质量 | 合格 | / |
| 质量验评情况 | 完成工序报验收 | 对全站施工质量进行评估 |
| 投资 | 资金情况 | 正常 | 正常 |
| 款项支付情况 | 审查施工单位施工进度款 | 按合同要求审查施工单位进度款 |
| 预算外签证 | 无 | / |
| 合同 | 合同签订情况 | 施工合同已签订 | / |
| 合同执行情况 | 按合同执行 | 检查施工单位合同履行情况 |

1. 本月进度情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 本月实际完成（完成量/总量） | 累计完成（完成量/总量） | 备注 |
|  | 综合楼装饰装修 | 2015.12.1 | 2015.12.15 | 2015.12.1 | 2015.12.25 | 15% | 100% | 土建 |
|  | 开关站设备安装及接线 | 2015.12.1 | 2015.12.15 | 2015.12.1 | 2015.12.15 | 5% | 100% | 开关站 |
|  | 线路工程 | 2015.12.1 | 2015.12.20 | 2015.12.1 | 2015.12.25 | 70% | 100% | 线路 |
|  | 开闭所改造 | 2015.12.1 | 2015.12.15 | 2015.12.1 | 2015.12.26 | 100% | 100% |  |
|  | 消防工程 | 2015.12.1 | 2015.12.22 | 2015.12.1 | 2015.12.31 | 30% | 100% |  |

1. 下月进度计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 下月计划完成（完成量/总量） | 本月实际完成（完成量/总量） | 权值 |
|  | 综合楼  消缺整改 | 2016.1.1 | 2016.1.10 | / | / | / | / |  |
|  | 开关站  消缺整改 | 2016.1.1 | 2016.1.10 | / | / | / | / |  |
|  | 线路工程  消缺整改 | 2016.1.1 | 2016.1.10 | / | / | / | / |  |
|  | 光伏机电工程消缺整改 | 2016.1.1 | 2016.1.10 | / | / | / | / |  |

1. 安全文明施工情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故（起） | | | 编制安全策划文件（份） | 施工人数 | 安全分包情况 | | | |
| 人身重伤 | 机械设备 | 电网事故 | 分包队伍数量 | 分包队伍人数 | 系统外包队伍数量 | 系统外队伍人数 |
| 无 | 无 | 无 | 4 | 63 | 无 | ／ | ／ | ／ |

1. 施工重点工作情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| 进度管理 | 开闭所改造工程顺利如期完成  线路工程材料、构配件未能如期到达，经抢工期，顺利完成施工 | 消缺整改 |
| 安全管理 | 电气试验，均旁站，并且拉起警戒线 | 重点检查登高作业人员，安全防护工具穿戴情况 |
| 质量管理 | 施工质量处于受控状态 | 按照设计图纸及合同要求，对施工单位各分项工程进行全面验收 |
| 技术管理 | 督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。 | 按照设计图纸内容进行消缺整改 |
| 造价管理 | 无新增签证 | 对全站工程进行总计量，审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请 |
| 物资供应 | 施工单位物资供应基本满足进度计划 | 无 |

常州正衡电力工程监理有限公司

汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目监理部

2015年12月31日