JXM15

监  理  月  报

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目

2016年6月   第11期

总监理工程师：_________

监理项目部（章）

报告日期： 2016 年 6 月 30  日

监理月报

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目

月报开始时间2016年6月1日结束时间2016年6月30日

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏发电系统 | 中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目 | 影像 | 6 |  |

二，监理重点工作情况

| 专业 | 事 项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度 | 工程形象进度 | 排水沟、护坡施工 | 排水沟、护坡施工继续施工 |
|  | 设备交付进度 | 全部交付 |  |
|  | 设计交付进度 | 已经全部交付 | 已经全部交付 |
|  | 质量体系运行情况 |  |  |
|  | 施工图会检 | 已会检 | 已会检 |
|  | 设计交底 | 完成交底 | 完成交底 |
|  | 方案审查 | 施工方案已提交 |  |
|  | 技术交底 | 已落实 |  |
|  | 设计变更 | / | / |
| 安全 | 安全培训 |  |  |
|  | 安全交底 | 分项、分部工程施工已交底 | 对新开工项目督促安全交底 |
|  | 安全措施落实情况 | 要求施工单位施工人员戴好安全帽； | 督促施工单位落实安全措施，检查施工过程安全情况，发现问题及时制止； |
|  | 安全文明施工情况 | 水沟开挖施工时应有专人看护，禁止挖段电缆线； |  |
| 质量 | 主要工序质量 | 支架安装及光伏线敷设满足规范及设计要求；电控楼、综合楼外墙涂料施工存在色差。 |  |
|  | 主要原材料质量 | 电气设备、接地材料、光伏系统材料符合要求 | 对后续进场设备和材料进行检查； |
|  | 构（配）件质量 | 进场构件检查合格 | 严格检查进场构配件质量和验收 |
|  | 设备质量 | / | / |
|  | 质量验评情况 | 综合楼防水施工外其他项目全部合格 |  |
| 投资 | 资金情况 | 按照施工进度和施工合同支付 |  |
|  | 款项支付情况 | 本月支付工程进度款未统计 |  |
|  | 预算外签证 | 无 |  |
| 合同 | 合同签订情况 | 施工合同已签订 |  |
|  | 合同执行情况 | 按照施工合同执行 |  |

三、本月进度情况

| 序号 | 任务名称 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 本月计划完成 （完成量/总量） | 本月实际完成 （完成量/总量） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础打桩 | 9月01日 | 9月18日 | 8月10日 | 16年1月22日 | 0 | 0 | 已完工 |
| 2 | 桩基浇筑 | 9月01日 | 9月25日 | 8月05日 | 16年1月26日 | 0 | 0 | 已完工 |
| 3 | 支架安装 | 9月01日 | 10月1日 | 8月16日 | 4月3日 | 0 | 0 | 已完工 |
| 4 | 组件安装 | 9月01日 | 10月3日 | 8月11日 | 4月5日 | 0 | 0 | 已完工 |
| 5 | 电缆敷设 | 8月01日 | 10月5日 | 8月11日 | 10月6日 | 0 | 0 | 已完工 |
| 6 | 电控楼 | 8月11日 | 10月15日 | 8月11日 | 10月15日 | 0 | 0 | 已完工 |
| 7 | 综合楼 | 8月11日 | 10月20日 | 8月11日 | 10月25日 | 0 | 0 | 已完工 |

四、下月进度计划

| 序号 | 任务名称 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 下月计划完成 （完成量/总量） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护坡施工 | 4月1日 | 5月15日 | 16年4月18日 |  | 80% |  |
| 2 | 排水沟施工 | 4月1日 | 4月30日 | 16年4月8日 |  | 100% |  |

五、安全文明施工情况

| 事故（起） |  |  | 编制安全 策划文件 （份） | 施工人数 | 安全分包情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人身 重伤 | 机械 设备 | 电网 事故 |  |  | 分包队 伍数量 | 分包队 伍人数 | 系统外队 伍数量 | 系统外 队伍人数 |
| 无 | 无 | 无 | 1 | 江苏省安20人 | 无 | 无 | 无 | 无 |

六、施工重点工作情况

| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- |
| 进度管理 | 督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，合理安排工作时间，加快整改进度 | 督促施工单位增加人员，督促工程质量整改进度。 |
| 安全管理 | 监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人员到场到位；监理人员加强监督管理 | 审查施工单位的施工安全措施，监督落实 |
| 质量管理 | 对施工过程进行巡视检查，发现问题及时与施工单位沟通解决 | 对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决 |
| 技术管理 | 督促施工单位施工前，熟悉施工图纸，按图组织施工， | 监理人员熟悉图纸，按照图纸要求进行检查和旁站监理 |
| 造价管理 | 统计实际完成工程量 | 按照实际完成工程量和合同签发工程进度款 |
| 物资供应 | 督促施工单位的材料及时进场 | 督促施工单位材料及时进场 |

常州正衡电力工程监理有限公司

中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目监理部

2016年6月30日