监  理  月  报

工程名称： 江苏无锡雅迪2.4804MW屋面分布式光伏电站项目

2015年 9月   第 1 期

内容提要：

工程进度

主要监理工作

工程存在问题及建议

下月监理工作安排

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：  2015年9月30日

工程名称：江苏雅迪2.4804MW屋面分布式光伏电站项目

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程进度

| 分部 | 项目 | 完成进度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装配车间 （1.8MW） | 支架安装 | 100% | 安装完毕 |
|  | 组件安装 | 100% | 安装完毕 |
|  | 桥架安装 | 100% |  |
|  | 逆变器安装 | 100% | 两台630KW，一台500KW |
|  | 汇流箱并网柜安装 | 100% |  |
|  | 接地网安装 | 10% | 摆放到位 |
|  | 电缆接线 | 70% | 楼顶到配电室电缆敷设到位 |
| 注塑车间 （0.5MW） | 支架安装 | 100% | 安装完毕 |
|  | 组件 | 100% | 安装完毕 |
|  | 桥架 | 100% | 低层安装到位 |
|  | 逆变器 | 100% | 17台组串逆变器 |
|  | 汇流箱并网柜 | 100% |  |
|  | 电缆接线 | 50% | 所有电缆摆放到位 |
|  | 混凝土预制压块 | 100% | 安装完毕 |
| 宿舍楼、研发楼、办公楼 (0.28MW) | 支架安装 | 100% | 安装完 |
|  | 组件安装 | 100% | 安装完 |
|  | 逆变器安装 | 100% |  |
|  | 汇流箱并网柜安装 | 100% |  |
|  | 电缆接线 | 100% |  |
|  | 混凝土现浇基础 | 100% |  |
| 总体进度（2.4804MW） |  | 90% | 预计10.9全部并网 |

- 主要监理工作

1、每天对所有施工点进行巡视或旁站，及时发现问题，当场要求施工人员改正。对部分问题不能及时解决的，做好记录，请专业的技术人员，按照规范和施工图，当天解决好。

2、定期的了解施工进度和变化，对照施工方提供的施工进度计划表。如出现现场进度与计划不符时，组织召开相关人员的会议，找出进度滞后的问题，及时解决。

3、每周定期召开监理会议和专题会议，讨论上周会议未解决的问题，布置下周需要解决的问题。

4.坚持每天做好监理日记，定期向业主方汇报施工情况。负责协调项目实施过程中的协调工作，保证项目监理目标的顺利完成。

- 工程存在的问题及建议

- 由于本月的雨天有5.5天，对工期的进度有一定的影响。整体的施工进度将会后延。为了能保证按期完成施工，建议施工方增加人员，把延后的工期赶上来。

四、下月监理工作安排

1、完善监理的相关资料，审核施工方提供的相关资料，参与分项分部和单位工程的验收工作。

2.督促施工方完工后的自检，协调运维人员的试运行，参与业主方组织的竣工验收.

常州正衡电力工程监理有限公司

江苏无锡雅迪2.4804MW屋面分布式光伏电站项目

2015年9月30日