马头山光伏项目4月进度报表

项目地：三门峡陕县观音堂马头山19.8MWp光伏发电项目

业主单位：河南森源电气股份有限公司

施工单位：河南众志电力建设工程有限公司

业主代表：王晓磊

总监（代）：严卫忠         监理人员：严卫忠、孟文伟     汇报时间：2016.03.31

- 土建工程：

| 序号 | 工程名称 | 全部工程量 | 本周进度量 | 总进展量 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量定位 | 31544个 | 已完成 | 31544个 | 100% |
| 2 | 打孔 | 31544个 | 已完成 | 31544个 | 100% |
| 3 | 灌桩 | 31544个 | 已完成 | 31544个 | 100% |
| 4 | 支架安装 | 3943组 | 0组 | 3943组 | 100% |
| 5 | 光伏组件安装 | 78860块 | 0块 | 78860块 | 100% |
| 6 | 综合楼及汇集站工程及厂区传达室工程 | 汇集站及综合楼及厂区传达室 | 厂区大门内外粉刷完毕，综合楼及汇集站道路浇筑及围墙砌筑，汇集站设备基础道铺设，综合楼围墙外山体护坡、门卫基础护坡 | 综合楼基础工程、主体工程完毕，装饰工程基本结束，涂饰工程及屋面工程（找平防水层）已完成。汇集站基础工程完毕，消防工程（小灭火器、掀、斧、沙桶）已到位，推车式灭火器未到位。汇集站给水设施已到场已安装。化粪池基础工程完毕。传达室基础工程，主体工程完毕，装饰工程基本结束。涂饰工程及外墙面砖工程已完毕，厂区及汇集站伸缩门已安装。 | 98% |
| 7 | 箱、逆变基础基坑开挖 | 40个 | 0个 | 40个 | 100% |
| 8 | 箱、逆变基础垫层浇筑 | 40个 | 0个 | 40个 | 100% |
| 9 | 箱、逆变基础制模、钢筋绑扎 | 40个 | 0个 | 40个 | 100% |
| 10 | 箱、逆变基础浇筑 | 40个 | 0个 | 40个 | 100% |
| 11 | 箱、逆变基础回填 | 40个 | 40个 | 40个 | 100% |
| 12 | 箱、逆变基础散水 | 40个 |  |  |  |
| 13 | 主电缆沟开挖 | 20个区 | 0区 | 20区 | 100% |
| 14 | 主电缆沟回填 | 20个区 | 无 |  |  |
| 15 | 接地沟开挖 | 20个区 | 0区 | 20区 | 100% |
| 16 | 接地沟回填 | 20个区 | 无 |  |  |

- 电气工程

| 序号 | 工程名称 | 全部工程量 | 本周进度量 | 总进展量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆变器安装 | 20台 | 0台 | 20台 | 100% |
| 2 | 变压器安装 | 20台 | 0台 | 20台 | 100% |
| 3 | 箱、逆变器接地 | 1500米 | 1500米 | 1500米 | 100% |
| 4 | 主控室电气安装 | 24台 | 3台 | 24台 | 100% |
| 5 | 环网接地焊接 | 20区 | 2区 | 20区 | 100% |
| 6 | 汇流箱安装 | 260个 | 0个 | 260个 | 100% |
| 7 | 2*95电缆敷设 | 20MW | 20MW | 20MW | 100% |
| 8 | 1*4电缆敷设 | 20MW | 2MW | 20MW | 100% |
| 9 | 通讯电缆 | 20MW | 5MW | 20W | 100% |
| 10 | 光伏板接地 | 20区 | 12.75区 | 20区 | 100% |
| 11 | 35KV高压电缆敷设 | 20根 | 1根 | 20根 | 100% |
| 12 | 汇流箱接线 | 20区 | 0.8区 | 20区 | 100% |
| 13 | 汇集站设备安装 | 6台 | 3台 | 4台 | 67% |

备注：三门峡陕县观音堂马头山19.8MWp光伏发电项目总体工程量的已完成95%，总包方争取4月中旬并网发电。

常州正衡监理马头山项目部整理

2016.03.31