监理项目月报表

项目地：三门峡陕县观音堂马头山19.8MWp光伏发电项目

业主单位：陕县众合新能源有限公司

施工单位：河南众志电力建设工程有限公司

业主代表：王晓磊

总监（代）：严卫忠         监理人员：严卫忠、孟文伟     汇报时间：2015.11.30

- 基础工程：

| 序号 | 工程名称 | 全部工程量 | 本月进度量 | 总进展量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量定位 | 31544个 | 2610个 | 31000个 |  |
| 2 | 打孔 | 31544个 | 1802个 | 29916个 |  |
| 3 | 灌桩 | 31544个 | 912个 | 22234个 |  |
| 4 | 支架安装 | 3943组 | 315组 | 1885组 |  |
| 5 | 光伏组件安装 | 78860块 | 1562块 | 1962块 |  |
| 6 | 综合楼及汇集站基础工程 | 汇集站及综合楼 | 屋顶圈梁及屋顶浇筑绑扎钢筋，屋面板，梁浇筑完毕，窗户安装完毕，内外粉完毕，SVG设备基础、开关站设备基础开挖完毕 | 基础工程、砌墙、构造柱浇完毕；屋顶圈梁及屋顶浇筑绑扎钢筋，屋面板，梁浇筑完毕，窗户安装完毕，内外粉完毕，SVG设备基础、开关站设备基础开挖完毕 |  |
| 7 | 箱、逆变基础基坑开挖 | 40个 | 0个 | 40个 |  |
| 8 | 箱、逆变基础垫层浇筑 | 40个 | 4个 | 30个 |  |
| 9 | 箱、逆变基础制模、钢筋绑扎 | 40个 | 14个 | 26个 |  |
| 10 | 箱、逆变基础浇筑 | 40个 | 16个 | 22个 |  |
| 11 | 箱、逆变基础回填 | 40个 |  |  |  |
| 12 | 箱、逆变基础散水 | 40个 |  |  |  |
| 13 | 主电缆沟开挖 | 20个区 | 0区 | 10区 |  |
| 14 | 主电缆沟回填 | 20个区 | 无 |  |  |
| 15 | 接地沟开挖 | 20个区 | 7区 | 10区 |  |
| 16 | 接地沟回填 | 20个区 | 无 |  |  |

- 电气工程

| - 序号 | 工程名称 | 全部工程量 | 本月进度量 | 总进展量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 逆变器安装 | - 20台 |  |  |  |
| - 2 | - 变压器安装 | - 20台 |  |  |  |
| - 3 | - 箱、逆变器接地 | - 1500米 |  |  |  |
| - 4 | - 主控室电气安装 |  |  |  |  |
| - 5 | - 接地沟焊接 | - 20区 | - 4区 | - 4区 |  |
| - 6 | - 汇流箱安装 | - 260个 | - 51个 | - 51个 |  |

- 现场施工人员配置数量

- 主桩、支架、组件安装人员数量（ 130 ）人；

- 建筑物施工人员数量（ 17）人；

- 接地网施工人员数量（ 10 ）人；

- 主电缆沟施工人员数量（ 2 ）人；

- 箱、逆变、全部电气安装人员数量（ 24 ）人。

- 材料进场情况

- 汇流箱材料进场260只，已完毕；

- 电缆线准备进场；

- 光伏组件需尽快到货；

- 因甲方更换光伏组件型号，原8*35内六方螺栓需更换；

- 本月因天气原因（雨、雪、雾等）施工进度缓慢。

- 常州正衡监理马头山项目部

- 2015.11.30