监理项目月报表

项目地：三门峡陕县观音堂马头山19.8MWp分布式光伏发电项目

业主单位：陕县众合新能源有限公司

施工单位：河南众志电力建设工程有限公司

业主代表：王晓磊

总监（代）：严卫忠         监理人员：严卫忠、孟文伟     汇报时间：2016.02.29

- 基础工程：

| 序号 | 工程名称 | 全部工程量 | 本月进度量 | 总进展量 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量定位 | 31544个 | 已完成 | 31544个 | 100% |
| 2 | 打孔 | 31544个 | 已完成 | 31544个 | 100% |
| 3 | 灌桩 | 31544个 | 已完成 | 31544个 | 100% |
| 4 | 支架安装 | 3943组 | 24组 | 3943组 | 100% |
| 5 | 光伏组件安装 | 76789块 | 569块 | 76789块 | 100% |
| 6 | 汇集站及综合楼及厂区传达室 | 汇集站及综合楼及厂区传达室 | 综合楼装饰装修工程，综合楼地面工程瓷砖铺贴完毕。汇集站站用变设备基础、35KV开关站基础及避雷针设备基础浇筑完毕。，传达室基础砌墙完成；化粪池基础混凝土结构浇筑完毕、防水及内外粉刷完毕。传达室屋面女儿墙砌筑及女儿墙压顶浇筑完毕。 | 综合楼基础工程、主体工程结束，窗户安装完毕，内外粉完毕，地面瓷砖铺贴完毕。汇集站站用变设备基础、35KV开关站基础及避雷针设备基础浇筑完毕，SVG设备基础、事故油池、混凝土浇筑完成。传达室基础砌墙完成；化粪池基础结构完毕，防水及内外粉刷完毕，准基础回填施工。传达室主体结构完毕，准备装饰装修工程。 |  |
| 7 | 箱、逆变基础基坑开挖 | 40个 | 0个 | 40个 |  |
| 8 | 箱、逆变基础垫层浇筑 | 40个 | 10个 | 40个 |  |
| 9 | 箱、逆变基础制模、钢筋绑扎 | 40个 | 14个 | 40个 |  |
| 10 | 箱、逆变基础浇筑 | 40个 | 18个 | 40个 |  |
| 11 | 箱、逆变基础回填 | 40个 |  |  |  |
| 12 | 箱、逆变基础散水 | 40个 |  |  |  |
| 13 | 主电缆沟开挖 | 20个区 | 3区 | 20区 | 100% |
| 14 | 主电缆沟回填 | 20个区 | 无 |  |  |
| 15 | 接地沟开挖 | 20个区 | 7区 | 20区 | 100% |
| 16 | 接地沟回填 | 20个区 | 无 |  |  |

- 电气工程

| 序号 | 工程名称 | 全部工程量 | 本月进度量 | 总进展量 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆变器安装 | 20台 | 20台 | 20台 |  |
| 2 | 变压器安装 | 20台 | 20台 | 20台 |  |
| 3 | 箱、逆变器接地 | 1500米 | 1000米 | 1000米 |  |
| 4 | 主控室电气安装 |  |  |  | 65% |
| 5 | 接地沟焊接 | 20区 | 11区 | 18区 | 90% |
| 6 | 汇流箱安装 | 260个 | 100个 | 260个 | 100% |
| 7 | 2*95电缆敷设 | 20MW | 11MW | 19MW | 95% |
| 8 | 1*4电缆敷设 | 20MW | 11.5MW | 20MW | 100% |
| 9 | 通讯电缆 | 20MW | 14MW | 20MW | 100% |

- 现场施工人员配置数量

- 主桩、支架、组件安装人员数量（ 150）人；

- 建筑物施工人员数量（ 17）人；

- 接地网施工人员数量（ 8 ）人；

- 主电缆沟施工人员数量（ 20 ）人；

- 箱、逆变、全部电气安装人员数量（ 15）人。

- 材料、设备进场情况

- 汇流箱材料进场260只，已完毕；

- 箱变、逆变器、变压器、消弧线圈、SVG补偿设备、开关柜等已就位。

- 电子设备间设备基本到场已就位。

- 3月1号陕县电业安装公司来汇集站，电子设备安装、调试。

- 电缆已进场95%；

- 光伏组件到货78860片100%。

常州正衡监理马头山项目部整理

2016.02.29