监 理 月 报

项目名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目

业主单位：宁波兴胜光伏发电有限公司       业主代表：邹新江

总监（代）： 戚平 监理人员：赵毅    汇报时间：2015-11-30

项目开工日期：2015年 7月         项目计划竣工日期：2016年04月

一、土建、安装工程

| 序号 | 工程名称 | 开工日期 | 计划完工日期 | 全部工程量（%） | 本月进度（%） | 总进展量（%） | 本周主要形象进度 | 滞后时间（天） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件吊运 |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 方太南区 |
| 2 | 组件安装 |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 方太南区 |
| 3 | 配电房 |  |  | 100% | 30% | 50% |  |  | 方太南区 |
| 4 | 电缆沟 |  |  | 100% | 10% | 20% |  |  | 方太南区 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 工程名称 | 开工日期 | 计划完工日期 | 全部工程量（%） | 本月进度（%） | 总进展量（%） | 本周主要形象进度 | 滞后时间（天） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础立柱 |  |  | 100% | 30% | 60% |  |  | 方太北区 |
| 2 | 支架安装 |  |  | 100% | 30% | 60% |  |  | 方太北区 |
| 3 | 组件安装 |  |  | 100% | 20% | 30% |  |  | 方太北区 |
| 4 | 配电房 |  |  | 100% | 10% | 80% |  |  | 方太北区 |
| 5 | 电缆沟 |  |  | 100% | 10% | 10% |  |  | 方太北区 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、电气工程

| 序号 | 工程名称 | 开工日期 | 计划完工日期 | 全部工程量（%） | 本月进度（%） | 总进展量（%） | 存在问题 | 滞后时间（天） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主电缆施放 |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 方太南区 |
| 2 | 逆变器安装 |  |  | 100% | 50% | 100% |  |  | 方太南区 |
| 3 | 交流汇流箱 |  |  | 100% | 50% | 100% |  |  | 方太南区 |
| 4 | 配电房电气安装 |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 方太南区 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 工程名称 | 开工日期 | 计划完工日期 | 全部工程量（%） | 本月进度（%） | 总进展量（%） | 存在问题 | 滞后时间（天） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主电缆施放 |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 方太北区 |
| 2 | 逆变器安装 |  |  | 100% | 20% | 20% |  |  | 方太北区 |
| 3 | 交流汇流箱 |  |  | 100% | 20% | 20% |  |  | 方太北区 |
| 4 | 配电房电气安装 |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 方太北区 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、现场施工人员配置情况

- 1.主桩、支架、组件安装人员数量 （19）人

- 2.主电缆施工人员数量 （5）人

- 3.逆变器、交流汇流箱、全部电气安装人员数量 （ 5）人

- 四、存在问题及原因分析和拟采取的措施：

- 北厂区北厂房已安装基础墩（需更换）确定工作量，需要监理及业主确认；

- 北厂区联合厂房基础墩更换方案确定时间；

- 3、北区电缆走线施工内容要详细（例如：桥架内走线电缆规格、数量、桥架尺寸）等具体内容下周一报我方。

- 对下月计划进度的预测及采取的措施：

- 1、南厂区新增配电室搭建基本完成。三方做好验收工作。

- 2、北厂区南厂房安装支架基础墩，安装部分组件。已到场基础墩的数量进行进度计划安装。

- 3、北厂区北厂房需更换基础墩吊下屋顶运至指定位置。

- 4、北厂区联合厂房基础墩更换方案需要及时确定。

5、顶管方案确定，顶管施工队确定。确定施工流程及时间安排。

- 需公司（业主）协调的材料、图纸等问题及建议：

- 关于方太南北厂区顶管事宜以及配电房进线方案待方太最终确定后立即进行施工；

- 做好方太南北区配电室施工进度计划以及剩余工作计划安排。

方太5.03MW分布式光伏电站监理项目部