监 理 月 报

项目名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目

业主单位：宁波兴胜光伏发电有限公司       业主代表：邹新江

总监（代）： 戚平 监理人员：赵毅    汇报时间：2015-07-30

项目开工日期：2015年 7月         项目计划竣工日期：2016年04月

一、土建、安装工程

| 序号 | 工程名称 | 开工日期 | 计划完工日期 | 全部工程量（%） | 本月进度（%） | 总进展量（%） | 本周主要形象进度 | 滞后时间（天） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支架安装 |  |  | 100% | 10% | 10% |  |  | 方太南区 |
| 2 | 组件安装 |  |  | 100% | 10% | 10% |  |  | 方太南区 |
| 3 | 配电房 |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 方太南区 |
| 4 | 电缆沟 |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 方太南区 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 工程名称 | 开工日期 | 计划完工日期 | 全部工程量（%） | 本月进度（%） | 总进展量（%） | 本周主要形象进度 | 滞后时间（天） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础立柱 |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 方太北区 |
| 2 | 支架安装 |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 方太北区 |
| 3 | 组件安装 |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 方太北区 |
| 4 | 配电房 |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 方太北区 |
| 5 | 电缆沟 |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 方太北区 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、电气工程

| 序号 | 工程名称 | 开工日期 | 计划完工日期 | 全部工程量（%） | 本月进度（%） | 总进展量（%） | 存在问题 | 滞后时间（天） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主电缆施放 |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 方太南区 |
| 2 | 逆变器安装 |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 方太南区 |
| 3 | 交流汇流箱 |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 方太南区 |
| 4 | 配电房电气安装 |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 方太南区 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 工程名称 | 开工日期 | 计划完工日期 | 全部工程量（%） | 本月进度（%） | 总进展量（%） | 存在问题 | 滞后时间（天） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主电缆施放 |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 方太北区 |
| 2 | 逆变器安装 |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 方太北区 |
| 3 | 交流汇流箱 |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 方太北区 |
| 4 | 配电房电气安装 |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  | 方太北区 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、现场施工人员配置情况

- 1.本月施工人员陆续进场，现场主要进行方太南区厂区支架吊运至厂房屋面。本月吊装人员（19）人

- 四、存在问题及原因分析和拟采取的措施：

- 近期天气降雨，施工方要将屋面工作垃圾清理干净，避免因下雨而造成屋顶排水堵塞；

- 方太南区工人在组件吊运过程当中，因组件过重，为避免在吊运过程当中出现屋面破坏，工人要注意此问题。

- 屋面施工人员严禁在屋面抽烟，一经发现进行拍照留底罚款处理。

- 对下月计划进度的预测及采取的措施：

- 方太南区完成三个屋顶支架组件安装工作。

- 需公司（业主）协调的材料、图纸等问题及建议：

- 关于方太厂区的组件及后续图纸需业主尽快提供，避免因图纸不到位而影响施工安装。

- 支架、组件需尽快到场。

- 方太北区配电房图纸需尽快提供。

方太5.03MW分布式光伏电站监理项目部