JXMB17

编号：CZZHJL-04

监  理  月  报

工程名称：宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

2015年 06月   第  04 期

监理项目部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2015年07月 01日

监  理  月  报

月次：  06       月报开始时间： 6月1日       结束时间：  6月30日

一、工程影像资料

| 序号 | 单位工程名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目屋顶构支架基础 | 照片 | 0 |  |
| 2 | 宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目屋外配电装置构筑物 | 照片 | 5 |  |
| 3 | 宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目屋外电缆沟井 | 照片 | 0 |  |
| 4 | 宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目光伏安装 | 照片 | 30 |  |
| 5 | 电力电缆施工 | 照片 | 0 |  |
| 6 | 设备安装 | 照片 | 5 |  |

二、监理重点工作情况

| 专业 | 事项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度 | 工程形象进度 | 1、支架安装全部完成，组件安装全部完成，光伏线敷设完成； 2、设备安装全部完成； | 完成调试工作及不合格项整改消缺 |
|  | 设备交付进度 |  |  |
|  | 设计交付进度 |  |  |
|  | 质量体系运行情况 | 良好 |  |
|  | 施工图会检 |  |  |
|  | 设计交底 |  |  |
|  | 方案审查 | 调试及试验方案 |  |
|  | 技术交底 |  |  |
|  | 设计变更 |  |  |
| 安全 | 安全培训情况 |  |  |
|  | 安全交底情况 | 高压设备送电前交底工作 |  |
|  | 安全措施落实情况 |  |  |
|  | 安全文明施工情况 |  |  |
| 质量 | 主要工序质量 |  |  |
|  | 主要原材料质量 |  |  |
|  | 构（配）件质量 |  |  |
|  | 设备质量 |  |  |
|  | 质量验评情况 |  |  |
| 投资 | 资金情况 |  |  |
|  | 款项支付情况 |  |  |
|  | 预算外签证 |  |  |
| 合同 | 合同签订情况 |  |  |
|  | 合同执行情况 |  |  |

三、本月进度情况

| 序号 | 单位工程 | 任务 名称 | 计划 开始 日期 | 计划 结束 日期 | 施工 开始 日期 | 施工 结束 日期 | 本月计划完成 （完成量/总量） | 本月实际完成 （完成量/总量） | 权值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏系统安装 | 电气 | 3.28 | 4.27 | 3.21 |  | 20% | 18% |  |  |
| 2 | 设备安装 | 电气 | 4.2 | 4.21 | 5.15 | 6.14 | 70% | 70% |  | 已完成 |

- 下月进度计划

| 序号 | 单位工程 | 任务名称 | 计划 开始 日期 | 计划 结束 日期 | 施工开始日期 | 施工 结束 日期 | 下月计划完成 （完成量/总量） | 权值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏安装 | 电气 | 3.28 | 4.27 | 3.21 |  | 2% |  |  |

- 安全文明施工情况

| 事故（起） |  |  | 编制安全 策划文件 （份） | 施工人数 | 安全分包情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人身 重伤 | 机械 设备 | 电网 事故 |  |  | 分包队 伍数量 | 分包队 伍人数 | 系统外队 伍数量 | 系统外 队伍人数 |
| 无 | 无 |  |  | 30 | \ |  |  |  |

六、施工重点工作情况

| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- |
| 进度管理 | 施工单位应该加快施工进度，加大施工力量的投入。 |  |
| 安全管理 | 安全文明施工监督和检查 | 安全文明施工监督和检查 |
| 质量管理 |  |  |
| 技术管理 |  |  |
| 造价管理 |  |  |
| 物资供应 |  |  |