# A8

常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目

**监理月报**

第　03　期

 2015年3月1日　至　2015年3月31日

**内容提要：**

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

　　　　**项目监理机构（章）：**

**总监理工程师：**

**日 期：　　　　2015.03.31**

江苏省建设厅监制

# A8-1

**本月工程情况概要**

|  |
| --- |
| 　　　　　　　　　　　　　　**相关情况登记** |
| 本月日历天 | 31天 | 实际工作日 | 31天 |
| 建设单位通知单 | /份 | 建设单位联系单 | /份 |
| 工程暂停令 | 1份 | 监理工程师通知单 | 　3份 |
| 监理工程师备忘录 | /份 | 监理工程师联系单 | 　1份 |
| 例会会议纪要 |  4份 | 专题会议纪要 |  3份 |
| **本月工程现场大事记** |
| 1、2015年3月1日，做施工前准备工作。2、2015年3月2日，业主方召开关于组件二次运输及安装的专题会议。4、2015 年3月8日，组织施工人员召开晨会。5、2015年3月14日，召开关于安全的专题会议。6、2015年3月17日，B区施工人员野蛮施工，要求停止施工，其不服从命令，对该区域下暂停令。7、2015年3月28日，组织进行安全大检查。  |

江苏省建设厅监制

# A8-2

**本月工程质量控制情况评析**

|  |
| --- |
| **本月质量控制情况登记** |
| 本月抽查、见证试验次数 | /次 | 试验结果不合格次数 | /次 |
| 设备开箱检查次数 | /次 | 检查不符合要求次数 | /次 |
| 本月查验分项工程 | /项 | 其中一次验收合格计 | 项 |
| 发出监理通知单（质量控制类） | 3份 |
| **工程质量情况简析（文字或图表）** |
| 工程处于起始阶段，质量控制主要是对支架材料、组件的安装等 1.确立一套完善的报审报验流程，对工程的质量进行准确的把控。2.对工程中的施工质量问题以相关规范严格要求.3.组织施工单位再次对图纸技术交底，确保工程中不会出现不按图施工的情况。 为保证工程质量，项目监理部对所有施工单位的技术措施进行审核，对开工条件进行认证。 |
| **下月质量情况预计和目标** |
| 1. 下月再次以安装质量为主，要求严格施工，以保证施工质量；
2. 同时严格控制支架、组件材料的质量，加强检测力度；
3. 加强成品（已安装完毕的支架和组件）保护工作，对已安装完成的支架和组件设备各施工单位注意保护，严禁损坏已装设备，严禁对组件设备的踩踏。
 |

江苏省建设厅监制

# A8-3

**本月施工安全生产管理工作评析**

|  |
| --- |
| **本月施工生产安全管理工作情况登记** |
| 本月安全检查次数 | 1次 |
| 发出监理通知单（安全控制类） |  份 |
| **工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）** |
| **施工单位安全生产管理状况：**1、施工环境的安全保障，由于现场没办法完全封闭，为避免主道路发生安全事故，做有相关安全标志牌提示。2、现场施工人员基本做到佩戴安全帽、登高作业佩戴安全带。进场之前，严格学习场区内的规范制度，安全管理基本到位，但通过检查发现部分作业人员习惯性违章情况，现场监理及时给予指正。**监理单位履行监理安全责任情况：**1、2015年3月28日，为保证现场安全和文明施工，对全厂施工中进行一次安全大检查，包括文明施工，对检查中发现的问题进行通告，并且规定、每个星期四，都会联合业主、总包单位，对整个项目进行检查。2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。 |
| **下月施工安全生产管理工作展望和目标** |
| 1、继续加强施工安全管理，严格要求施工人员按照安全规范施工；2、场区内车辆随意进入，制定一些车牌号，有车牌号才可进场；3、使用吊车吊运设备时，要严格指挥作业，不允许出现违规现象。4、新入场人员的安全培训工作要及时进行。 |

江苏省建设厅监制

A8-4

**本月工程进度控制情况评析**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程开工日期 | 2014年12月25日 | 工程竣工日期 | 2015年6月25日 |
| 本月计划完成至 | / |
| 本月实际完成至 | / |
| 本月批准延长工期 | /天 | 累计延长工期 | /天 |
| 发出监理通知单（进度控制类） | /份 |
| **本月工程进度情况简析（文字或图表）** |
| 施工单位按照工程开展程序进行工程的前期管理工作，并报验各项开工资料。监理按规定要求进行每天的进度情况统计。目前的施工进度情况：1.支架安装47MW，组件安装34MW，施工区域电缆放线8MW；本月施工方人员情况：400人，可以满足工程进度要求。 |
| **下月工程进度展望** |
| 下月项目监理部要求各施工加大投入力度，把影响工期因素超前考虑。因此对施工提出如下要求：* + 1. 加大对施工材料的催促，提前向供货厂家发出所需材料表格；
		2. 上报每天的施工进度情况，对影响施工进度的地方及时做出调整；
 |

江苏省建设厅监制

A8-5

**本月费用控制情况评析**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程总投资额 | 　　 约 万元 |
| 累计完成金额占总投资额百分比 | 　 　　％ |
| 本月监理批准付款 | 万元 | 累计批准付款额 | 　万元 |
| 本月发生批准索赔 | 　　 万元 | 累计发生索赔额 | 　 万元 |
| 发出监理通知单（造价控制类） | 份 |
| **工程费用控制情况简析（文字或图表）** |
| 费用支付主要由建设单位控制。 |
| **预计下月工程发生费用金额** |
| 由业主单位控制。　 |

江苏省建设厅监制

A8-6

本月工程其它事项

|  |
| --- |
| 说明： |

江苏省建设厅监制