常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目

监理月报

第　08　期

2015年8月01日　至　2015年8月31日

内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日        期：　　　　2015.08.31

A8-1

本月工程情况概要

| 相关情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月日历天 | 31天 | 实际工作日 | 28天 |
| 建设单位通知单 | /份 | 建设单位联系单 | 份 |
| 工程暂停令 | /份 | 监理工程师通知单 | 份 |
| 监理工程师备忘录 | 份 | 监理工程师联系单 | 2份 |
| 例会会议纪要 | 1份 | 专题会议纪要 | 份 |
| 本月工程现场大事记 |  |  |  |
| 1、2015年8月2日，高压电缆开始交流耐压测试（1#线）； 2、2015年8月4日，箱变开始做耐压试验(A1平台）； 3、2015年8月5日，95个高压电缆头制作完工； 4、2015年8月11日，箱变、逆变设备进行防火封堵工作（A1-A5、B1-B4); 5、2015年8月15日，质监人员对施工现场进行检查； 6、2015年8月18日，对质检人员提出的问题，已做全面整改； 7、2015年8月20日，组件检测人员对已安装区域的组件进行设备仪器检测，无隐裂、破损等现象； 8、2015年8月24日，对施工现场的垃圾进行全面清理； 9、2015年8月27日，逆变、箱变厂家人员对设备内部进行检查。 |  |  |  |

A8-2

本月工程质量控制情况评析

| 本月质量控制情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月抽查、见证试验次数 | 10次 | 试验结果不合格次数 | 0/次 |
| 设备开箱检查次数 | /次 | 检查不符合要求次数 | 0/次 |
| 本月查验分项工程 | 项 | 其中一次验收合格计 | 项 |
| 发出监理通知单（质量控制类） |  | /份 |  |
| 工程质量情况简析（文字或图表） |  |  |  |
| - 电缆沟回填要求工人严格按照要求施工，电缆上埋砂、覆土厚度达到规范要求后再铺砖，最后回填并分层夯实。 |  |  |  |
| 下月质量情况预计和目标 |  |  |  |
| 1、严格要施工人员按设计要求和规范施工，加大巡查力度，在施工过程中及时发现问题，及时整改，保证施工进度。 2、加强对施工现场安装区域进行全面检查，确保并网发电一切正常。 |  |  |  |

A8-3

本月施工安全生产管理工作评析

| 本月施工生产安全管理工作情况登记 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本月安全检查次数 | /次 |  |
| 发出监理通知单（安全控制类） |  | 1份 |
| 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表） |  |  |
| 施工单位安全生产管理状况： - 整体状况良好，部分工人有不戴安全帽、不系安全带的现象； - 吊装过程中有专人指挥，加强了对吊装人员施工作业证的检查，包括对吊车的年审、安全检查，确保无任何安全隐患。 - 有水区域施工派专人监护保证施工人员安全。 监理单位履行监理安全责任情况： 坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。 |  |  |

A8-4

本月工程进度控制情况评析

| 工程开工日期 | 2014年12月26日 | 工程竣工日期 | 2015年8月30日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划完成至 | 总工程的95%/ |  |  |  |
| 本月实际完成至 | 总工程的90%/ |  |  |  |
| 本月批准延长工期 | /天 | 累计延长工期 |  | /天 |
| 发出监理通知单（进度控制类） |  | /份 |  |  |
| 本月工程进度情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| 1.在正常施工的情况下，工程进度与每周预计的计划相符，甚至超过预计施工情况。不正常的情况（天气因素、材料缺货等）。 2.施工人数100人。 3.总体施工情况：支架安装95MW,组件安装89.5MW，电气施工进度85MW， |  |  |  |  |
| 下月工程进度展望 |  |  |  |  |
| 剩余工程全部完成 |  |  |  |  |

A8-5

本月费用控制情况评析

| 工程总投资额 |  | 约 万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计完成金额占总投资额百分比 |  | ％ |  |  |
| 本月监理批准付款 | 万元 |  | 累计批准付款额 | 万元 |
| 本月发生批准索赔 | 万元 |  | 累计发生索赔额 | 万元 |
| 发出监理通知单（造价控制类） |  |  | 份 |  |
| 工程费用控制情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| 费用支付主要由建设单位控制。 |  |  |  |  |
| 预计下月工程发生费用金额 |  |  |  |  |

A8-6

本月工程其它事项