监 理 月 报

工程名称：泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

2015年 12 月   第  2 期

项目监理部（章）：

总监理师：

报告日期：  2015 年 12 月  31 日

监理月报

工程名称：泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

本月工程其它事项

本月工程情况概要

| 相关情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月日历天 | 31天 | 实际工作日 | 31天 |
| 建设单位通知单 | 份 | 建设单位联系单 | 份 |
| 工程暂停令 | 份 | 监理工程师通知单 | 份 |
| 监理工程师备忘录 | 份 | 监理工程师联系单 | 份 |
| 例会会议纪要 | 份 | 专题会议纪要 | 份 |
| 本月工程现场大事记 |  |  |  |
| 1）2015.12.1 召开第四次工地例会， 2）2015.12.5 我方参与检测方交底会议，提出组件安装中注意的问题。 3）2015.12.12 现场检查箱变基础尺寸，管道埋设，跟踪打接地桩长度是否到位。 4）2015.12.17卫品厂区组件安装完毕施工方淋水实验，我方及场内人员跟踪进行。 5）2015.12.22 君上纸业厂区组件安装完毕，电缆沟埋设管道和回填，我方旁站进行。 6）2015.12.28召开工地例会，参会的有中广核，施工方，业主方三方的主要负责人员。 |  |  |  |

本月工程质量控制情况评析

| 本月质量控制情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月抽查、见证试验次数 | /次 | 试验结果不合格次数 | /次 |
| 设备开箱检查次数 | /次 | 检查不符合要求次数 | /次 |
| 本月查验分项工程 | /项 | 其中一次验收合格计 | 项 |
| 发出监理通知单（质量控制类） |  |  |  |
| 工程质量情况简析（文字或图表） |  |  |  |
| 工程处于中期阶段，质量控制主要是对支架材料、设备的监控，配电房土建工程、箱变基础隐蔽性工程的旁站、对到货材料的送第三方检测以及混凝土的复试报告的等。 1.确立一套完善的材料报审报验流程，对工程材料的质量进行准确的把控。 2.对工程中的施工质量问题以国家相关规范严格要求，对来货物品的开箱检查，外观、性能确认是否符合合同标准。 3.隐蔽性工程的开挖、浇筑、回填等进行全程的旁站，确保工程的质量、安全。 4.组织施工单位对图纸的技术交底，确保工程中不会出现不按图施工的情况。 5.安全文明施工，重点检查组件施工通道，确保屋面的质量。 |  |  |  |
| 下月质量情况预计和目标 |  |  |  |
| - 下月主要控制设备安装接线，调试； - 同时严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收； - 进场材料设备的规范管理加强，要求安装单位加强对设备材料的管理工作； - 加强成品（已安装完毕的组件）保护工作，对已安装完成的组件设备各施工单位注意保护，严禁损坏已装设备，严禁对组件设备的踩踏。 - 争取不出现工程事故和施工质量问题。 |  |  |  |

本月施工安全生产管理工作评析

| 本月施工生产安全管理工作情况登记 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本月安全检查次数 | 次 |  |
| 发出监理通知单（安全控制类） |  | 份 |
| 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表） |  |  |
| 施工单位安全生产管理状况： 1、施工环境的安全保障，因为施工条件的特殊性，所有组件在屋面作业安装，项目监理部要求对施工屋面进行整体防护，对容易出事的部位进行整体的防护，包括没有女儿墙屋顶四周、采光板等满足现场安全施工要求。每个屋面搭设人行通道，安全标志牌基本齐全。 2、现场施工人员基本做到佩戴安全帽。进场之前，严格学习厂区内的规范制度，安全管理基本到位，但通过检查发现部分作业人员习惯性违章情况，现场监理及时给予指正。 监理单位履行监理安全责任情况： 1、为保证现场安全和文明施工，不定期的对全厂施工中进行安全检查，包括文明施工，对检查中发现的问题进行通告。 2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。 3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。 |  |  |
| 下月施工安全生产管理工作展望和目标 1、继续加强施工安全管理，针对屋顶作业情况，要求临边施工人员注意安全，现场施工必须佩戴安全帽，通道行走时要注意安全。 2、厂区内要注意行驶车辆；架子搭设时要加强对搭设人员的安全管理工作。 3、使用吊车吊运设备时，要严格指挥作业，不允许出现违规现象。 4、新入场人员的安全培训工作要及时进行。 |  |  |