# A8

平邑县白彦镇10兆瓦并网光伏发电工程

监理月报

第＿＿3＿＿期

2016　年_02 月 26 日　至　　2016年　03 月 25 日

内容提要：

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日        期：　2016、03、26

江苏省住房和城乡建设厅监制

# A8-1

本月工程实施概要

| 相关情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月日历天 | 29天 | 实际工作日 | 29天 |
| 建设单位通知单 | 份 | 工程暂停令 | 份 |
| 监理通知单 | 3份 | 监理备忘录 | 份 |
| 例会会议纪要 | 3 份 | 专题会议纪要 | 1份 |
| 本月工程现场大事记 |  |  |  |
| 1、室内电气设备耐压测试完成。 2、室内装饰装修完成。 3、室外污水处理设备安装完成。 3、高压电缆沟开挖完成。 5、接地网焊接及测试完成。 6、开关站室外接地环网完成。 7、桥架安装完成。 8、开关站、光伏场区监控设备安装调试完成。 9、送出线路立杆完成。 10、18组组串支架安装完成。 - 送出线路架完成。 - 室内电缆沟防火封堵完成。 - 室内给排水及洁具安装。 - 室内报警系统安装完成。 |  |  |  |

江苏省住房和城乡建设厅监制

# A8-2

本月工程质量控制情况评析

| 本月质量控制情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月抽查、见证试验次数 | 次 | 试验结果不合格次数 | 次 |
| 设备开箱检查次数 | 次 | 检查不符合要求次数 | 次 |
| 本月查验分项工程 | 项 | 其中一次验收合格计 | 项 |
| 发出监理通知单（质量控制类） |  | 份 |  |
| 工程质量情况简析（文字或图表） |  |  |  |
| 1、检查室内设备测试的情况。 2、检查室内设备接地情况是否符合规范。 3、检查高压电缆沟开挖是否符合规范。 4、检查接地扁铁安装是否符合规范。 5、检查汇流箱电气安装情况。 6、检查送出线路架线情况。 7、检查电缆桥架安装情况。 8、检查开关站给排水工程安装情况。 |  |  |  |
| 下月质量情况预计和目标 |  |  |  |
| 1、加强施工管理，严格按照操作规范施工。 2、加强施工进度把控，争取下月工程竣工并网送电。 |  |  |  |

江苏省住房和城乡建设厅监制

A8-3

本月费用控制情况评析

| 工程总投资额 |  |  | 万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截止本月25日累计完成金额占总投资额百分比 |  |  | ％ |  |
| 本月批准付款 | 万元 | 累计批准付款额 |  | 万元 |
| 本月发生批准索赔 | 万元 | 累计发生索赔额 |  | 万元 |
| 发出监理通知单（造价控制类） |  | 份 |  |  |
| 工程费用控制情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| 根据合同规定，工程费按节点支付，有总包控制。 |  |  |  |  |
| 预计下月工程发生费用金额 |  |  |  |  |
| 同上 |  |  |  |  |

江苏省住房和城乡建设厅监制

A8-4

本月工程进度控制情况评析

| 工程开工日期 |  | 工程竣工日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划完成至 |  |  |  |  |
| 本月实际完成至 |  |  |  |  |
| 本月批准延长工期 | 天 | 累计延长工期 |  | 天 |
| 发出监理通知单（进度控制类） |  | 份 |  |  |
| 本月工程进度情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| 1、开关站电气设备测试均已完工。 2、开关站室外电缆沟电气安装完成。 3、室内给排水工程和洁具安装完成 4、场区接地网测试完成。 5、室内报警系统安装完成。 6、高压电缆沟开挖验收合格。 |  |  |  |  |
| 下月工程进度展望 |  |  |  |  |
| 1、高压电缆敷设安装完成。 2、并网调试完成。 3、工程并网开始发电。 |  |  |  |  |

江苏省住房和城乡建设厅监制

# A8-5

本月施工安全生产管理工作评析

| 本月安全检查次数 | 次 |
| --- | --- |
| 发出监理通知单（安全类） | 1 份 |
| 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表） |  |
| 1、检查施工队的安全帽佩戴问题。 2、巡检现场临时用电设施情况，一级、二级必须做好接地。 3、检查开关站室内电缆沟安装情况。 4、检查18组支架安装情况。 5、巡查高压电缆沟开挖情况。 6、巡查场区汇流箱及组件电气安装是否按照规范要求进行安装。 |  |
| 下月安全生产管理的监理工作展望和目标 |  |
| 下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。 |  |

江苏省住房和城乡建设厅监制

A8-6

本月工程其它事项

江苏省住房和城乡建设厅监制