# A8

平邑县白彦镇10兆瓦并网光伏发电工程

监理月报

第＿＿4＿＿期

2016　年_03 月 26 日　至　　2016年　04 月 25 日

内容提要：

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日        期：　2016、04、26

江苏省住房和城乡建设厅监制

# A8-1

本月工程实施概要

| 相关情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月日历天 | 30天 | 实际工作日 | 30天 |
| 建设单位通知单 | 份 | 工程暂停令 | 份 |
| 监理通知单 | 1份 | 监理备忘录 | 份 |
| 例会会议纪要 | 1份 | 专题会议纪要 | 1份 |
| 本月工程现场大事记 |  |  |  |
| 1、基础条基/桩基共计（12488）根，完成（12488 ）根，完成总量（ 100）%； 2、支架安装完成（10.2）MWp，完成总量（100）%； 3、组件安装完成（10.2 ）MWp，完成总量（100 ）%； 4、场区防雷接地系统完成（100）%；箱变、逆变器基础总计（9）基，开挖完成（9）基，砼浇筑完成（9）基，土方回填（9）基。箱变安装（9）台、逆变器安装（9 ）组，箱变及逆变器安装完成总量（100）%；汇流箱安装完成（126）台；汇流箱电缆桥架墩砌筑完成（100）%；逆变器到汇流箱电缆桥架工程（100）%；汇流箱到10.5KV箱变电缆工程完成（100）%；光伏组件到汇流箱接线完成（126）个，完成总量（100）%；汇流箱到逆变器接线完成（9）台，完成总量（100）%；电缆桥架放线完成（100）%，桥架盖板安装完成；场区监控、测控系统安装完成（100）%，场区监控、测控系统调试完成（100）%。 5、场区集电线（缆）路共计（5.5）公里，电缆沟开挖（2.5）公里， 完成总量（100）%；电缆敷设完成（2.5）公里，完成总量（100）%；电缆沟铺砂、盖砖、回填（2500）米，完成总量（100）%；485通讯电缆直埋敷设（5100）米，完成总量（100）%；光伏场区箱变变压器进线高压电缆头测试完成（100）%；光伏场区所有电气设备连接安装完成。 6、开关站基础完成，室内电缆沟砌筑完成，填充墙砌筑完成，顶板浇筑完成， SVG成套设备安装完成，35KV及0.4KV开关柜安装完成，开关站室内外装饰装潢完成，高压柜、SVG进线高压电缆头制作完成，SVG无功补偿装置风管制作完成，卫生间洁具安装完成；污水处理设备安装完成；开关站消防系统施工完成；开关站屋面落水管下散水完成；开关站室外接地环网缘及屋顶防雷接闪带安装完成；场地混凝土浇筑完成。 7、开关站一次设备安装已完成（100）%、二次设备安装已完成（100）%；开关站电缆沟电缆敷设安装完成（100）%；是否开始调试（是）；开关站外电缆沟回填完成，电缆上杆完成。 8、送出线路共计（5.5）公里，建设铁塔基总计（1）基，基础浇筑完成（1）基， 完成总量（100）%，杆塔组立完成（100）%，水泥杆挖坑及立杆、横担安装（85）基，钢管杆1基，完成总量（100）%；架线完成总量（100）%；送出线路整体贯通完成。 |  |  |  |

江苏省住房和城乡建设厅监制

# A8-2

本月工程质量控制情况评析

| 本月质量控制情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月抽查、见证试验次数 | 次 | 试验结果不合格次数 | 次 |
| 设备开箱检查次数 | 次 | 检查不符合要求次数 | 次 |
| 本月查验分项工程 | 项 | 其中一次验收合格计 | 项 |
| 发出监理通知单（质量控制类） |  | 份 |  |
| 工程质量情况简析（文字或图表） |  |  |  |
| 1、检查室内设备测试的情况。 2、检查室内设备接地情况是否符合规范。 3、检查高压电缆沟开挖是否符合规范。 4、检查接地扁铁安装是否符合规范。 5、检查汇流箱电气安装情况。 6、检查送出线路架线情况。 7、检查电缆桥架安装情况。 8、检查开关站给排水工程安装情况。 |  |  |  |
| 下月质量情况预计和目标 |  |  |  |
| 1、加强光伏场区施工缺陷，消缺控制管理。 2、下月工程竣工并网送电。 |  |  |  |

江苏省住房和城乡建设厅监制

A8-3

本月费用控制情况评析

| 工程总投资额 |  |  | 万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截止本月25日累计完成金额占总投资额百分比 |  |  | ％ |  |
| 本月批准付款 | 万元 | 累计批准付款额 |  | 万元 |
| 本月发生批准索赔 | 万元 | 累计发生索赔额 |  | 万元 |
| 发出监理通知单（造价控制类） |  | 份 |  |  |
| 工程费用控制情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| 根据合同规定，工程费按节点支付，有总包控制。 |  |  |  |  |
| 预计下月工程发生费用金额 |  |  |  |  |
| 同上 |  |  |  |  |

江苏省住房和城乡建设厅监制

A8-4

本月工程进度控制情况评析

| 工程开工日期 |  | 工程竣工日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划完成至 |  |  |  |  |
| 本月实际完成至 |  |  |  |  |
| 本月批准延长工期 | 天 | 累计延长工期 |  | 天 |
| 发出监理通知单（进度控制类） |  | 份 |  |  |
| 本月工程进度情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| 1、开关站电气设备测试均已完工。 2、开关站室外电缆沟电气安装完成。 3、室内给排水工程和洁具安装完成 4、场区接地网测试完成。 5、室内报警系统安装完成。 6、高压电缆沟开挖验收合格。 |  |  |  |  |
| 下月工程进度展望 |  |  |  |  |
| 待竣工验收并网送电 |  |  |  |  |

江苏省住房和城乡建设厅监制

# A8-5

本月施工安全生产管理工作评析

| 本月安全检查次数 | 次 |
| --- | --- |
| 发出监理通知单（安全类） | 1 份 |
| 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表） |  |
| 1、检查施工队的安全帽佩戴问题。 2、巡检现场临时用电设施情况，一级、二级必须做好接地。 3、检查开关站室内消缺情况。 4、检查18组支架安装情况。 5、巡查光伏场区部分施工、消缺情况。 6、巡查场区汇流箱及组件电气安装是否符合规范要求进。 |  |
| 下月安全生产管理的监理工作展望和目标 |  |
| 下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。 |  |

江苏省住房和城乡建设厅监制

A8-6

本月工程其它事项

江苏省住房和城乡建设厅监制