编号：RZZHJL-01

监理月报

工程名称：汝州市蟒川镇二期40MWp太阳能并网光伏电站项目

2015年12月01日～12月31日  第1期

项目监理部（章）

总监理工程师：

报告日期：  2016年01月04日

监理月报

- 工程进度

1、施工进度情况 (1) 累计测量地形12个方阵；修道路累计1400m； - 累计定桩位5790个，完成率10.2%； - 累计打孔5552个，完成率9.9%； - 累计灌桩2229个，完成率4.5%； 2、人员设备情况： 管理车2辆，工具车2辆，，现场人员45人。

二、现场存在的问题及建议

1、认真做好施工项目部内部的管理沟通和协调工作，保证计划和措施的落实。

- 2、支架应尽快进场，施工单位已在做进场施工的准备工作。

- 3、管桩施工质量比一期有较大提高，望施工单位继续努力的保持下去。同时要注重施工管理的程序化和规范化。

- 4、对新进场的施工人员进行安全教育和培训，施工前应进行安全技术交底，参加人员应签字。

- 5、施工单位管理人员较年轻，要多历练，对监理的合理要求和建议应落实到位，不懂得要互相学习，不断的提高管理能力。

- 三、下月的监理工作安排

1、要加强工作责任心，做好监督工作，保证施工质量、进度和安全管理。

- 2、材料进场后尽快安排卸货所用的机械；现场负责人应该在场，发现问题及时与监理沟通。

- 3、对现场材料进行统计，让施工单位对新进场的材料合理管理且合理利用。