编号：RZZHJL-02

监理月报

工程名称：汝州市蟒川镇二期40MWp太阳能并网光伏电站项目

2015年01月01日～01月31日  第2期

项目监理部（章）

总监理工程师：

报告日期：  2016年02月04日

监理月报

- 工程进度

1、施工进度情况 (1) 累计定桩位23440个，完成率42.5%； - 累计打孔21070个，完成率38.2%； - 累计灌桩18733个，完成率34%； - 累计支架安装1544组，完成率22.4%； 2、人员设备情况： 管理车3辆，工具车3辆，，现场人员130人。

二、现场存在的问题及建议

1、工程开工至今，项目监理部没有见到施工合同，提请业主提供。

2、至今没有收到完整的土建和电气图纸，监理项目部缺乏监理工作依据。

3、施工资料至今没有提供，请施工单位尽快编制。

4、希望施工单位在施工过程中能遵循建设程序，规范施工管理，做好沟通协调工作。

5、现场的临时用电应加强管理，电源线在过道路时应埋人地下用钢管保护，防止压伤造成人身感电事故。

6、安全意识不强，重视不够，措施不到位，缺乏现场安全管理。不戴安全帽，现场没有安警示标志，利用勾机卸车等不安全问题。

7、支架安装质量差，施工管理人员缺乏专业知识，对规程规范掌握的不够，在现场不能很好的起到技术指导作用。

三、下月的监理工作安排

1、尽快先业主项目部提供监理合同。

2、对进场的材料进行检查。

3、催促施工单位尽快提供土建和电气图纸，对施工质量和要求进行监控。