工程建设月度例会汇报材料

1.工程部

1）工程进度对比分析

| 序号 | 里程碑节点 | 计划日期 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进场道路完成,施工准备工作 | 无 |  |
| 2 | 首台风电机组基础开始施工/首个光伏发电单元基础开始施工 | 2.21 | 4.1 |
| 3 | 首台风电机组开始吊装/首个光伏发电单元开始安装 | 3.1 | 3.21 |
| 4 | 升压站开始受电 | 4.20 | 4.28 |
| 5 | 首台风电机组发电/首个光伏发电单元发电 | 4.30 | 5.26（线路问题脱网）6.3日并网成功 |
| 6 | 全部风电机组整套启动开始试运行/全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行 | 5.15 |  |
| 7 | 项目整体正式移交生产 |  |  |
| - 基础条基/桩基共计（13965）根，完成（13965）根，完成总量（100）%； - 支架安装完成（18.9）MWp，完成总量（95）%； - 组件安装完成（18.2）MWp，完成总量（91）%； - 箱变、逆变器基础浇筑完成（19）基，完成总量（100）%，箱变、逆变器安装（19）组，完成总量（90）%； - 集电线路共计（ ）公里，基础浇筑完成（ ）基，完成总量（）%，杆塔组立完成（ ）%，架线完成总量（ ）%； - 升压站土建按照综合楼、配电室等主体工程土建进度简要明晰描述（主体工程完成；内部水电安装完成；地砖敷设完成；内部装饰装修完成，具备入住条件；围墙完成；升压站道路完成，绿化完成，大门完成）； - 升压站一次设备安装已完成（100）%、二次设备安装已完成（100）%；是否开始调试（调试完成，已并网）; - 送出线路共计（3.9）公里，基础浇筑完成（18）基，完成总量（100）%，杆塔组立完成（100）%，架线完成总量（100）%； - 升压站反送电时间（4.28日）； - 并网发电（18）MW， 完成总量（90）%。 |  |  |  |

一、与计划进度的偏差分析：

- 本月至21日，由于下雨、6级以上大风等天气的影响，累计4天组件、支架停止施工。支架材料、支架附件材料、桥架材料缺失现场人员大部分退场，无人施工。

- 光伏1#-4#区域并网发电，5月26日箱逆变厂家调试完成，光伏1#-4#区域并网发电，当日下午由于线路问题脱网，6月3日上午升压站调相，做光差保护实验，下午四点半光伏1#-4#区域成功并网发电。

- 6月15日光伏16#-19#区域、5#-6#区域成功并网发电，6月16日光伏12#-15#区域、7#-10#区域并网发电，光伏区共计并网17个区，光伏10#区并网两个汇流箱。

- 光伏11#区域缺少支架及支架附件无人施工。

- 光伏区缺失支架、支架附件、桥架未有确定到位时间。

二、检查节点完成情况(与年度计划对比)

2016年6月21日对武当湖19.9MW光伏项目组织了开工前检查。施工滞后。1、璞河变改造完成；

2、4月28日电站倒送电完成；

- 光伏区桩施工工期35天，桩量共13965根，已完成，滞后6天。

- 支架完成18.9MWp、组件安装完成18.2MWp，进度因上述原因，严重滞后，滞后达30天。

- 土建：升压站室外工程施工滞后，升压站道路完成，绿化完成100%，大门完成（未验收）。

- 配电楼、办公楼设备安装完成具备入住条件（运维人员已经入住）；开关站具备并网发电条件。现#1集电线路并网发电8个区，#2集电线路并网发电10个区。剩余1个区6月30日前全容量并网发电。

三、主要协调问题及解决情况

1、督促项目部缺失的支架、支架附件、桥架尽快到位；

四、合同费用支付情况

|  | 合同分类 | 合同费用 (万元) | 累计支付 （万元） | 完成支付比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPC合同 | 7158.23 | 2046 | 28% |
| 2 | EPC合同 | 5628.4446 | 3582.2438 | 63% |
| 3 | EPC合同 | 6985.8875 | 2740.86 | 39% |