邢台西黄村镇30兆瓦光伏发电项目（一期20兆瓦）

监理月报

第＿4＿期

2016　年　5　月　28　日　至　　2016　年　6　月　30　日

内容提要：

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

2、施工场地布置图

说明：厂区划分为1-20区域，为30MW规划。

# 二、形象进度

# 1.支架基础钻孔、支架基础浇筑、支架安装形象进度

# 注： 1、红区域表示支架基础钻孔（共28800个，已完成28800个，占总量比100%）；

# 2、黑色区域表示支架基础浇筑（共28800个，已完成28800个，占总量比100%）；

# 3、黄色区域表示支架安装（共3500串，已完成3420串，占总量比97%）；

# 4、蓝色区域表示组件安装（共3500串，已完成3420串，占总量比97%）。

# 2、土建施工进度表

# 四、本月施工进展

| 序号 | 作业项目 | 责任人 | 总量 | 上月 计划量 | 本月 完成量 | 下月 计划量 | 累计 完成 | 累计完成 占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌注桩基础施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 厂区放点（个） |  | 28800 | 3600 |  |  | 28800 | 100% |  |
| 1.2 | 灌注桩钻孔（个） |  | 28800 | 3600 |  |  | 28800 | 100% |  |
| 1.3 | 灌注桩浇筑（个） |  | 28800 | 8520 | 8520 | 0 | 28800 | 100% |  |
| 2 | 开关站施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 土方开挖（m³） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.2 | 砂石垫层（m³） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.3 | C15素砼（m³） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.4 | 独立柱C30（m³） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.5 | 柱±0以下C30（m³） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.51 | ±0以下砌体（m³） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.52 | 地圈梁 （m³） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.6 | 土方回填（m³） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.7 | 柱±0以上C30（m³） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.8 | 屋面、梁C30（m³） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.9 | 构造柱C30（m³） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.91 | 楼梯c30（m³） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.10 | 窗门、过梁C30（m³） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.11 | 地平100厚C30（m³） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.12 | 砌墙（㎡） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.13 | 抹灰（㎡） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 3 | 集装箱式逆变器基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 土方开挖（个） |  | 13 | 4 | 2 | 2 | 11 | 85% |  |
| 3.2 | 砂石垫层 |  | 13 | 4 | 2 | 2 | 11 | 85% |  |
| 3.3 | 钢筋绑扎 |  | 13 | 4 | 2 | 2 | 11 | 85% |  |
| 3.4 | 支模 |  | 13 | 4 | 2 | 2 | 11 | 85% |  |
| 3.5 | 浇筑 |  | 13 | 4 | 2 | 2 | 11 | 85% |  |
| 3.6 | 拆模 |  | 13 | 13 | 11 | 2 | 11 | 85% |  |
| 4 | 箱变基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 土方开挖（个） |  | 17 | 8 | 4 | 5 | 12 | 70% |  |
| 4.2 | 砂石垫层 |  | 17 | 8 | 4 | 5 | 12 | 70% |  |
| 4.3 | 钢筋绑扎 |  | 17 | 8 | 4 | 5 | 12 | 70% |  |
| 4.4 | 支模 |  | 17 | 8 | 4 | 5 | 12 | 70% |  |
| 4.5 | 浇筑 |  | 17 | 8 | 4 | 5 | 12 | 70% |  |
| 4.6 | 拆模 |  | 17 | 17 | 12 | 5 | 12 | 70% |  |
| 二 | 电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 支架安装（串） |  | 3500 | 700 | 620 | 80 | 3420 | 97% |  |
| 2 | 组件安装（串） |  | 3500 | 860 | 780 | 80 | 3420 | 97% |  |
| 3 | 全场接地（项） |  | 1 |  |  |  |  | 50% |  |
| 3.1 | 光伏区支架接地（组） |  | 3500 | 175 | 175 | 175 | 525 | 15% |  |
| 3.2 | 主接地网（米） |  | 32500 | 2000 | 7000 | 2000 | 21200 | 65% |  |
| 3.3 | 综合楼接地（项） |  | 1 |  |  |  |  | 100% |  |
| 4 | 光伏区桥架敷设及接线（方阵） |  | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 70% |  |
| 5 | 汇流箱安装、接线（MW） |  | 20 | 20 | 9 | 9 | 12 | 70% |  |
| 6 | 光伏板串接、接线 |  | 3500 | 3500 | 1700 | 1700 | 1750 | 50% |  |
| 7 | 逆变器安装 |  | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 85% |  |
| 8 | 箱变安装 |  | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 70% |  |
| 9 | 开闭所设备安装（项） |  | 1 |  |  |  |  | 100% |  |
| 10 | 设备接线 |  | 1 |  |  |  |  | 100% |  |

# 五、施工总体进度曲线图（此表为插入的进度曲线，详见附件；方法为插入-对象-由文件创建-浏览-选择）

# 六、主要物资设备计划与到货

| 序号 | 设备(材料)名称 | 型 号(规 格) | 单位 | 数量 | 计划（需求） 到货日期 | 已到货数量 | 占总比 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 1960*990*40 | 片 | 20MW | 2016.5.30 | 20MW | 100% | 已到现场 |
| 2 | 组件支架 |  | MWp | 20MW | 2016.5.20 | 20MW | 100% | 已到现场 |
| 3 | 汇流箱 |  | 个 | 155 | 2016.5.01 | 155 | 100% | 已到现场 |
| 4 | 组串式逆变器 |  | 台 | 142 | 2016.5.10 | 142 | 100% | 已到现场 |
| 5 | 集装箱式逆变器 |  | 台 | 13 | 2016.5.20 | 13 | 100% | 已到现场 |
| 6 | 美式箱变 |  | 台 | 17 | 2016.5.30 | 17 | 100% | 已到现场 |
| 7 | 35kV开关柜 |  | 台 | 6 | 2016.5.30 | 100 | 100% |  |
| 8 | SVG |  | 套 | 1 | 2016.6.08 | 1 | 100% |  |
| 9 | 光伏电缆 |  | km | 200 | 2016.5.06 | 200 | 100% | 已到现场 |
| 10 | 动力电缆 |  | km |  | 2016.5.25 | 0 | 100% | 全部到齐 |
| 11 | 光缆 |  | km | 12 | 2016.5.25 | 12 | 100% | 已到现场 |
| 12 | 所用变/接地变（含小电阻接地装置） |  | 套 | 1 | 2016.6.9 | 1 | 100% | 已到现场 |
| 13 | 0.4kV低压配电柜 |  | 套 | 1 | 2016.6.5 | 1 | 100% | 已到现场 |
| 14 | 综合自动化 |  | 套 | 1 | 2016.5.30 | 1 | 100% | 已到现场 |
| 15 | 安防视频监控系统 |  | 套 | 1 |  | 0 | 0% |  |

- 并网手续资料

# 八、设计方案与施工图纸

| 序号 | 图纸名称 | 计划需求日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑部分 |  |  |
| 1.1 | 厂区总平图 | 已出电子版图 |  |
| 1.2 | 厂区支架布置图 | 已出电子版图 |  |
| 1.3 | 灌注桩基础结构图 | 已出电子版图 |  |
| 1.4 | 综合楼结构图（含设备基础及电缆沟） | 已出电子版图 |  |
| 1.5 | 综合楼建筑图 | 已出电子版图 |  |
| 1.6 | 美式箱变基础图 | 已出电子版图 |  |
| 1.7 | 集装箱式光伏并网逆变器基础图 | 已出电子版图 |  |
| 1.8 | 箱式变压器基础图 | 已出电子版图 |  |
| 1.9 | 厂区道路施工图 | 已出电子版图 |  |
| 二 | 电气安装部分 |  |  |
| 2.1 | 全场接地图 | 已出电子版图 |  |
| 2.2 | 全场电缆敷设图（一次） | 已出电子版图 |  |
| 2.3 | 设备清册、电缆清册 | 已出电子版清册 |  |
| 2.4 | 组件、支架、汇流箱安装图 | 组件、支架安装图已出 |  |
| 2.5 | 美式箱变安装图 | 已出 |  |
| 2.6 | 集装箱式光伏并网逆变器安装图 | 已出 |  |
| 2.7 | 箱式变压器安装图 | 已出 |  |
| 2.8 | 高压开关设备安装图 | 已出 |  |
| 2.9 | 二次控制设备安装图 | 已出 |  |
| 2.10 | 站用低压配电设备安装图 | 已出 |  |
| 2.11 | 二次控制设备（含能源管理系统） 接线图 | 已出 |  |
| 2.12 | 对侧站改造施工图 | 已出蓝图 |  |
| 2.13 | 送出线路结构施工图 | 已出电子版图纸 |  |
| 2.14 | 送出线路电气施工图 | 已出 |  |

# 九、存在的问题及困难

（一）现场安全问题

| 序号 | 问题描述 | 解决措施与方案 | 需要协助部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进场道路弯道较多、较陡 | 设置警示牌及安全专员 |  |
| 2 | 天气转热 | 要求施工单位配备解暑药剂 |  |

（二）现场质量问题

| 序号 | 问题描述 | 解决措施与方案 | 需要协助部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

（三）项目进展和需要公司协调的问题（程度：紧急；一般）

| 序号 | 问题描述 | 原因分析 | 解决措施与方案 | 需要协助 部门 | 要求完成时间 | 目前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

# 十、当前重点工作及需要说明的问题

1、加强施工物料准备及倒运，确保物料满足施工需求；

由于施工现场离材料库房较远，项目部要求施工单位2名人员驻扎在库房，防止材料丢失；因运输道路的限制，在材料的倒运过程中，要求施工单位做好运输车辆的安排，以免造成运输道路阻塞。

2、严格控制支架基础浇筑、组件安装质量、综合楼、送出线路的质量和进度关；

项目部安排1名专职人员巡查桩基浇筑、组件安装的质量和进度；安排1名专职人员巡查综合楼施工质量和进度；安排一名专职人员督促送出线路施工质量及进度。

3、督促送出线路施工单位加快施工进度及相关手续的办理。

4、督促设计院出相关施工图，以免影响施工进度；

5、督促施工单位做好资料，紧跟施工进度 ；

6、现场施工人员较多，加强现场人员管控和安全管理。

- 施工动态留影

1、管理区综合楼

- 开关站电缆沟施工

- 现场检查电缆沟深度

4、管理区综合楼安装门

5、光伏区集电线路进站

- 光伏区电缆沟铺沙盖砖

- 7、送出线路进站电缆敷设