B5 监理月报

编号：JL-SY-01

监理月报

泗阳0.6MW光伏发电改造工程

2016年6月  第1期

项目监理部（章）

总监理工程师：

报告日期：  2016年6月30日

监理月报

工程名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MWp渔光互补光伏电站

月报开始时间2016年5月30日结束时间2016年6月30日 月次第1次

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泗阳0.6MW光伏发电改造工程 | 电站扩容 | 影像 |  |  |

二，监理重点工作情况

| 专业 | 事 项 |  | 本月重点高中情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进度 |  |  | - 光伏区本月完成打桩486根，共完成打桩486根。 - 支架安装65组，共完成65组。 - 组件安装65组。 - 接地扁铁敷设1.4千米。 - 汇流箱新安装共完成5个，改造汇流箱共完成36个。 - 支架安装完成。 - 组件安装完成。 - 直流电缆通讯电缆敷设完成。 - 直流汇流箱安装完成。 - 汇流箱到逆变器接线完成。 | 竣工验收 |
|  | 设备交付进度 | 组件到场2380块； |  |  |
|  | 设计交付进度 | 图纸已全部交付； |  |  |
|  | 质量体系运行情况 | 质量体系运行良好； |  |  |
|  | 施工图会检 | 施工图已会检； |  |  |
|  | 设计交底 | 设计已交底； |  |  |
|  | 方案审查 | 方案已审查； |  |  |
|  | 技术交底 | 各项技术交底齐全； |  |  |
|  | 设计变更 |  |  |  |
| 安全 | 安全培训 | 施工人员已组织安全培训 |  |  |
|  | 安全交底 | 分项、分部工程施工已交底 |  |  |
|  | 安全措施落实情况 | 要求施工单位施工人员戴好安全帽； |  |  |
|  | 安全文明施工情况 | 要求土建施工单位材料要摆放整齐有序；要求安装单位及时清理工程垃圾； |  |  |
| 质量 | 主要工序质量 | 对开关站打桩、对光伏场区支架、组件安装施工进行巡视监理； |  |  |
|  | 主要原材料质量 | 土建材料、接地材料、光伏系统材料符合要求 |  |  |
|  | 构（配）件质量 | 进场构件检查合格 |  |  |
|  | 设备质量 | 进场设备检查合格 |  |  |
|  | 质量验评情况 | 合格 |  |  |
| 投资 | 资金情况 |  |  |  |
|  | 款项支付情况 |  |  |  |
|  | 预算外签证 | 无 |  |  |
| 合同 | 合同签订情况 | 施工合同已签订 |  |  |
|  | 合同执行情况 | 按照施工合同执行 |  |  |

三、安全文明施工情况

| 事故（起） |  |  | 编制安全 策划文件 （份） | 施工人数 | 安全分包情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人身 重伤 | 机械 设备 | 电网 事故 |  |  | 分包队 伍数量 | 分包队 伍人数 | 系统外队 伍数量 | 系统外 队伍人数 |
| 无 | 无 | 无 | 1 | 30人 | 无 | 无 | 无 | 无 |

六、施工重点工作情况

| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- |
| 进度管理 | 督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，合理安排工作时间，设备材料及时进场 |  |
| 安全管理 | 监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人员到场到位；监理人员加强监督管理 |  |
| 质量管理 | 对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决 |  |
| 技术管理 | 督促施工单位施工前，熟悉施工图纸，按图组织施工， |  |
| 造价管理 | 统计实际完成工程量 |  |
| 物资供应 | 督促业主和施工单位的设备和材料及时进场 |  |

常州正衡电力工程监理有限公司

泗阳0.6MW光伏发电改造工程监理部

2016年6月30日