编号：JL-（YTDZ）-03

监  理  月  报

烟台大展纸业3.22MWp屋顶分布式光伏发电项目

2016 年 11 月第 3 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2016年11月30日

常州正衡电力工程监理有限公司

监理月报

工程名称：烟台大展纸业3.22MWp屋顶分布式光伏发电项目

第 1 次月报开始时间： 2016年11月1日  结束日期： 2016年11月30日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟台大展纸业3.22MWp屋顶分布式光伏发电项目 |  | 影像 | 详见EPCM |  |

- 二、监理重点工作情况

| 专业 | 事 项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度 |  | 由于各方面不确定因素，导致组件供货滞后，截止本月组件安装完成70%；一、二次设备安装、调试全部完成；光伏区电缆敷设全部完成；箱变安装及调试完成100%；汇流箱、逆变器全部安装完成； | 下月预计剩余组件全部安装完成；站用电通电；系统联调；并网接入。 |
|  | 设备交付进度 | 本月部分光伏组件供货滞后 | 组件供货跟踪推进 |
|  | 设计交付进度 | 电缆敷设图纸交付；光伏区支架、组件安装图纸交付。 |  |
|  | 质量体系运作情况 | 质量体系健全，运行良好 | 落实质量保证体系，并对运行情况进行检查 |
|  | 施工图会审 |  |  |
|  | 设计交底 |  |  |
|  | 方案审查 | 施工单位案、措施已制定 | 督促施工单位报审其他资料 |
|  | 技术交底 | 监理项目部主持召开第二次设计交底会议 |  |
|  | 设计变更 |  |  |
| 安全 | 安全培训情况 | 每日施工人员进场前进行班前教育 | 督促施工单位对进场员工进行安全教育 |
|  | 安全交底情况 | 督促施工单位对危险作业点进行班前交底 | 继续督促施工单位进行班前交底 |
|  | 安全措施落实情况 | 落实不彻底，已要求施工单位认真落实 | 监督施工单位认真落实安全措施 |
|  | 安全文明施工情况 | 现场文明、安全施工措施实施到位 | 加强现场安全管理力度 |
| 质量 | 主要工序质量 | 对屋顶夹具、导轨安装进行巡检 | 对组件安装进行全天旁站 |
|  | 主要原材料质量 | 夹具、导轨、电缆符合要求 | 对主要设备进行开箱检查 |
|  | 构（配）件质量 | 进场材料质量合格 | 把控好进场材料质量关 |
|  | 设备质量 | 符合要求 | 进行报验、开箱检查 |
|  | 质量验评情况 | 工序施工符合要求 | 加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度 |
| 投资 | 资金情况 | / | / |
|  | 款项支付情况 | 本月无资金批复 | / |
|  | 预算外签证 | 无 | / |
| 合同 | 合同签订情况 | 施工合同已签订 | / |
|  | 合同执行情况 | 按合同执行 | 做好合同执行工作 |

- 三、本月进度情况

| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 施工开始日期 | 本月实际完成（完成量/总量） | 累计完成（完成量/总量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱变基础施工 | 2016.10.3 | 2016.10.17 | 2016.9.30 | 100% | 100% |
| 2 | 厂房加固 | 2016.10.5 | 2016.10.26 | 2016.10.2 | 100% | 100% |
| 3 | 支架安装 | 2016.10.17 | 2016.11.3 | 2016.10.20 | 100% | 100% |
| 4 | 组件安装 | 2016.10.21 | 2016.11.12 | 2016.11.11 | 70% | 70% |
| 5 | 光伏区电缆敷设 | 2016.11.10 | 2016.11.14 | 2016.11.10 | 100% | 100% |
| 6 | 箱变安装 | 2016.11.7. | 2016.11.10 | 2016.11.7 | 100% | 100% |
| 7 | 钢楼梯基础及钢爬梯安装 | 2016.9.30 | 2016.10.27 | 2016.9.30 | 100% | 100% |
| 8 | 电气一次设备安装 | 2016.11.6 | 2016.11.11 | 2016.11.6 | 100% | 100% |
| 9 | 电气二次设备安装 | 2016.11.3 | 2016.11.10 | 2016.11.3 | 100% | 100% |
| 10 | 逆变器安装 | 2016.11.8 | 2016.11.14 | 2016.11.8 | 100% | 100% |
| 11 | 汇流箱安装 | 2016.11.8 | 2016.11.14 | 2016.11.8 | 100% | 100% |

- 四、下月进度计划

| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 施工开始日期 | 预计完成（完成量/总量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支架安装 | 2016.10.17 | 2016.11.3 | 2016.10.20 | 100% |
| 2 | 组件安装 | 2016.10.21 | 2016.11.12 | 2016.11.11 | 100% |
| 3 | 光伏区电缆敷设 | 2016.11.10 | 2016.11.14 | 2016.11.10 | 100% |
| 4 | 箱变安装 | 2016.11.7. | 2016.11.10 | 2016.11.7. | 100% |
| 5 | 电气一次设备安装 | 2016.11.6 | 2016.11.11 | 2016.11.6 | 100% |
| 6 | 电气二次设备安装 | 2016.11.3 | 2016.11.10 | 2016.11.3 | 100% |
| 7 | 逆变器安装 | 2016.11.8 | 2016.11.14 | 2016.11.8 | 100% |
| 8 | 汇流箱安装 | 2016.11.8 | 2016.11.14 | 2016.11.8 | 100% |

- 五、安全文明施工情况

| 事故（起） |  |  | 编制安全策划文件（份） | 施工人数 | 安全分包情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人身重伤 | 机械设备 | 电网事故 |  |  | 分包队伍数量 | 分包队伍人数 | 系统外包队伍数量 | 系统外队伍人数 |
| 无 | 无 | 无 |  |  | 无 | ／ | ／ | ／ |

烟台大展监理项目部

2016年11月30日