## Sheet1
浙江嘉兴分布式胜禾0.94689MW工程监理项目
监 理 周 报
第 1 期
2016年11月18日——2016年11月27日
内容提要:
工程实施概况
质量控制情况
进度控制情况
安全生产管理的监理工作
项目监理机构（章）：
监理工程师代表：
|  | 日 期: |  | 2016-11-27
本周工程实施概要
相关情况登记
本周日历天 |  | 7+3 天 |  | 实际工作日 |  | 7+3 天
例会会议纪要 |  | 0 份 |  | 通知单 |  | 2 份
一、2016/11/18，我监理人员正式进场，当天浇筑6#楼混凝土预制块，截至当日混凝土预制块全部浇筑完成；
二、2016/11/19~21，车棚所需钢材除锈、防锈防腐工作；
三、2016/11/21，电缆进场，进行外观检查；6#楼水泥预制块脱模；
四、2016/11/22屋面残留垃圾清理；设备基础开挖；车棚基础开挖；
五、2016/11/22~26，车棚支架焊接；
六、2016/11/23设备基础开挖完成，检查了设备基础及车棚基础验槽；
七、2016/11/24设备基础浇筑；
八、2016/11/25组件进场，组织了组件开箱检查；支架进场，进行了外观检查；旁站了支架材料吊装；1#2#楼支架组装；
九、2016/11/25~27车棚支架拼装，设备基础砌墙，检查了施工质量情况；
十、2016/11/26车棚钢材焊接，检查了焊接质量；4#5#楼支架组装；晚上100块EL测试
十一、2016/11/27检查了车棚支架材料的焊接拼装；检查了4#楼支架安装质量；
附：相关照片
本周工程质量控制情况评析
本周质量控制情况登记
本周抽查、见证次数 |  |  |  |  | 8次
检查不符合要求次数 |  |  |  |  | 0次
工程质量情况简析（文字或图表）
1.对现场桩位放线进行查看并测量，符合图纸设计要求；
2.对车棚支架材料进行了尺寸、外观、除锈、防腐检查，基本符合设计要求；
3.对混凝土预制块位置及外观进行了检查，基本符合设计要求；
4.对进场支架材料进行外观检查、尺寸测量，基本符合设计要求；
要求施工单位严格按图纸施工；
本周工程进度控制情况评析
本周计划完成至 |  | 打桩1400根 |  | 本周实际完成至 |  | 打桩根896根
本周工程进度情况简析（文字或图表）
一、施工人数21人；
二、本周施工进度：
1.混凝土预制块全部完成；
2.设备基础施工正在有序进行；
3.车棚固定拼接完成，等待浇筑；
4.1#2#4#5#屋面支架正在拼接、紧固；
三、机械、材料进场情况：
1.支架材料全部到场
2.组件全部进场
3.电缆桥架进场部分
4.电缆进场部分
四、进度出现滞后原因：
1.支架材料进场延误；
2.下雨天气影响施工。
附：相关照片
本周施工安全生产管理工作评析
本周施工安全生产管理工作情况登记
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表)
施工单位安全生产管理状况：
所有施工人员及管理人员佩戴安全帽等，做好安全防护措施；
现场安全巡视达到每天8次；
每周五召开安全教育会议；
机械设备操作人员做相应的安全培训；
现场临时用电的使用安全；特殊工种上岗前培训，做好安全技术交底。
下周监理安全生产管理的工作重点
继续加大安全知识培训力度；
机械设备操作人员做相应的安全培训；
针对临时用电情况，根据临时用电施工方案严格要求