常州武进区前黄二期？？mWp渔光互补水面光伏发电项目情况报告

报告日期： 2017.09.30                                    编号：002

| 项目名称 | 前黄二期？？MWp渔光互补水面光伏发电项目 | 建设单位 | 常州九洲新能源科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目规模 | ？？MWp | 项目地址 | 常州武进区前黄坊东村湖滨路西渔池塘内 |
| 监理负责人 | 李仓立 | 监理人数 | 1人（李仓立） |
| 进场时间 | 二期2017.05.26 | 合同工期 | /天（未签二期合同、有口头协议）无路条、无备案 |
| 参建单位 | 建设单位：常州九洲新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：常州苏文设计研究院有限公司 总承包单位：江苏武进建工集团有限公司 施工单位：江苏武进建工集团有限公司、常州市政、常州苏文 |  |  |
| 报告内容 |  |  |  |
| - 项目概况 项目位于常州武进区前黄镇坊东村湖宾路西鱼塘内,二期占地面积约为800亩.总投资××亿元人民币,建成后运行25年,年平均发电量约为××MWp。项目采用“鱼光互补”的新型发展模式，水面架设光伏面板发电，面板下面养置鱼虾，将土地鱼塘多效利用，使经济利益最大化。 |  |  |  |
| - 业主单位情况 1、业主：常州九洲新能源科技有限公司 项目负责人：史伟 全面负责项目及总体协调的工作。 2、业主：常州九洲新能源科技有限公司（投资方） 项目经理：史伟 、毛君峰 全面负责项目的工作、进度、质量、安全、环境、文明施工管理和考核验收。 |  |  |  |
| - 设计单位情况：负责设计图纸、并负责光伏区箱变高压室的安装调试、集成线路的敷设及升压站的集成线路的接入。 |  |  |  |
| - 供应商材料、设备进场情况 - 主要材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：进管桩40%、未影响施工进度。 |  |  |  |
| - 施工情况 - 总包单位：江苏武进建工集团有限公司 - 江苏苏文设计院 - 22222 2 2、武进建工集团下设三个施工队 - 第一施工队：市政负责场内、施工路、观光路、渔池内排水、平整和修复 - 内河堤 第二施工队：负责光伏区打桩 第三施工队：负责支架、组件、电气安装 3、苏文负责箱式变压器高压室、高压电缆及升压站的接入高压电缆的施工。 4、8月04日正式二期六区桩基提前施工、注：（二期工程无批复、无备案提前施工）至今，预计10月6号前完成 六区桩基施工完成。 5、六区个别子阵因高程土质需引孔、注：（26、28#大部、24、25、27#子阵大渔埂）进行了引孔施工。 6、本月没有召开监理例会。 7、七区：9月19日七区29、31#子阵开始桩基施工，30、32、33、34、35、36#子阵待定。 8、七区在本月19日开始桩基施工打桩70根后、20日因下雨无法拖桩停工至28日、29日打了16根桩、继续停工。 9、投资方：九洲新能源上级领导正在办理路条批复。 |  |  |  |
| - 监理工作情况 - 六区、七区现场情况每天反馈给工程部毛总。 - 旁站管桩进场卸车全过程，与总包单位材料员一起验货。 - 对六区个别子阵桩基引孔进行了旁站。 - 审批全部光伏区土建资料。 - 本月下发监理工作通知单3份，会议纪要2份。 - 6、每天上传监理云资料 |  |  |  |
| - 其他 1、二期工程在无批复、无备案的情况下提前施工。 2、二期监理合同未签署。 3、予计国庆节后能把路条批复下来。 |  |  |  |
| - 总结： 前黄二期项目的施工质量和安全都在我监理项目部可控范围之内，由于本项目的特殊性，我监理项目部积极配合业主方的工作，每天汇报现场的实际情况，督促总包单位的施工进度、材料质量及材料进场速度（现场发现进的管桩有质量问题的及时的让施工方退回厂家 ），现场未发现安全隐患和施工质量问题，如发现问题及时下发监理工作联系单和通知单。在公司领导和我监理项目部的努力下，共同打造正衡监理的形象。 |  |  |  |

常州武进区前黄镇二期×××MWp鱼光互补水面光伏发电项目

监理项目部：李仓立

日期：2017.09.30